国家农业综合开发部门项目管理办法

国农办[2005]30号

颁布日期：20050311 实施日期：20050311 颁布单位：国家农业综合开发办
第一章  总则

第一条  为了促进国家农业综合开发中央农口部门项目（以下简称“部门项目”）管理科学化、制度化、规范化，保证资金安全运行和有效使用，根据国家农业综合开发有关政策和规定，结合部门项目特点，制定本办法。

第二条  部门项目是经国家农业综合开发办公室（以下简称“国家农发办”）批准，由中央农口部门组织实施的项目。凡属中央农口部门农业综合开发项目，均按本办法执行。

第三条  部门项目建设遵循国家农业综合开发的指导思想和方针政策，体现行业特点，发挥技术优势，增强项目示范引导作用。

第四条  部门项目分为两类：

（一）土地治理项目，包括水利部组织实施的中型灌区节水配套改造和水土保持、农业部组织实施的良种繁育、国土资源部组织实施的土地复垦、国家林业局组织实施的林业生态示范。

（二）产业化经营项目，包括农业部组织实施的优势特色种养示范、国家林业局组织实施的名优经济林花卉示范。

第五条  地方各级农口部门应与同级财政部门（农发办设在财政部门的为农发办，下同）密切配合，各负其责，互相支持，共同做好部门项目管理工作。

第二章  扶持重点

第六条  部门项目应按照统筹规划、突出重点的原则，根据各类项目的特点，确定各自的重点扶持区域和范围，并符合部门行业发展规划，与国家农业综合开发总体规划相衔接。原则上限于国家农业综合开发县（市、区、旗、国有农场），避免与其他同类项目重复安排。

第七条  中型灌区节水配套改造应通过对灌溉面积5～30万亩的中型灌区灌排骨干工程进行配套完善和节水改造，重点为农业综合开发中低产田改造提供灌排骨干工程条件。其立项条件是：灌区骨干工程设施老化失修，功能不能正常发挥，成为当地农业综合开发进行中低产田改造的主要制约因素；单个项目总投资一般不超过2000万元，在此限额内，根据配套政策和实际需要确定单个项目的中央财政资金扶持额度。

水土保持、林业生态示范和土地复垦应分别通过治理水土流失，增加林草植被和防治土地荒漠化，复垦工矿废弃地，保护和改善生态环境。其立项条件是：应有明确的区域范围，治理区面积集中连片，具有一定开发治理条件，对改善农业生产条件和生态环境具有明显的效果；年度单个项目连片治理面积水土保持、林业生态示范各3000亩（含）以上，土地复垦1000亩（含）以上；单个项目中央财政资金年度投资规模水土保持、林业生态示范分别不低于80万元，土地复垦不低于150万元。

良种繁育应通过良种繁育体系建设，为粮棉油等大宗农产品生产提供优质种子。良种繁育应以原原种扩繁和良种繁育基地建设为主，适当兼顾牧草种子繁育基地建设。其立项条件是：能在较大范围内增产且改善农产品品质效果明显，名优新品种资源开发具有明显的区域特征和良好的市场前景；项目建设单位具有较强的技术力量，拥有拟繁育推广品种的自主知识产权或生产经营权，有相应的新品种开发潜力或品种资源保护与利用能力，有良种育繁推一体化的经营机制；良种繁育推广的新品种，应经国家级或省级品种审定委员会审定通过，引进品种应经相关部门审批通过；单个项目中央财政资金年度投资规模一般不低于100万元。

第八条  优势特色种养示范应重点扶持秸秆养畜和优势特色种养业良种繁育体系及生产示范基地建设。名优经济林花卉示范应重点扶持名特优新经济林和花卉品种引进、繁育和示范推广。其立项条件是：有明显的资源优势和特色，开发的产品应有较高的科技含量和良好的市场前景；经济效益显著，示范带动作用明显，有利于形成区域主导产业和增加农民收入；项目建设单位有较强的技术力量、承建能力和适应市场经济的经营管理机制，具有独立的法人资格；单个项目中央财政资金年度投资规模一般不低于100万元。

第九条  部门项目的扶持对象重点是广大农民、农业产业化龙头企业、农民专业合作经济组织、基层专业技术推广组织以及农业科研单位。

 第三章  资金管理

第十条  部门项目应按中央财政资金投入的一定比例落实地方财政配套资金和自筹资金。地方财政配套资金和自筹资金比例，比照地方农业综合开发项目规定的比例执行。中型灌区节水配套改造项目自筹资金比例另行规定。

地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政年度预算。

第十一条  部门项目中央财政资金分配实行奖优罚劣，与各部门和地区项目管理工作绩效挂钩，向工作成效好的部门和地区倾斜。

第十二条  用于土地治理项目的中央财政资金全部无偿投入。用于产业化经营项目的中央财政资金实行有偿和无偿扶持相结合，并积极探索其他扶持方式。产业化经营项目除优势特色种养示范中的海南省农垦天然橡胶基地中央财政资金无偿、有偿比例为70：30外，其余产业化经营项目的中央财政资金无偿、有偿比例均为30：70。
部门项目中央财政有偿资金回收期限和资金占用费率执行国家农发办的统一规定。各级农口部门有责任催收到期应回收的财政有偿资金，与同级财政部门共同做好财政有偿资金回收工作。

第十三条  土地治理项目资金使用范围：

（一）中型灌区节水配套改造：干支渠（沟）道开挖疏浚；干支渠道衬砌防渗；干支渠（沟）系建筑物（农桥、涵洞、水闸、渡槽、倒虹吸管、隧洞等）配套完善和更新改造；输水管道、暗渠建设及节水设备购置；水源及渠首工程改建、维修及加固；泵站（总装机容量不超过5000kW）及配套输变电工程（电压等级不超过35kV）新建、改造；泵站、闸坝、干支渠管护设施及量水设施、施工临时工程设施等。

（二）水土保持：坡地及沟道整治、土壤改良、保土耕作、田间道路；拦引蓄灌排小型水利水保工程等所需的材料、设备、机械施工补助及技工工资；营造水土保持林草、经济林所需的种子、苗木、整地、定植及幼林管护、封禁治理、苗圃建设；科技推广、技术培训及小型仪器设备购置等费用。

（三）土地复垦：工矿废弃地整治、土壤改良、田间道路；修建排灌蓄水工程等所需的材料、设备、机械施工补助及技工工资；营造农田防护林和经济林所需的苗木、整地、定植和幼林管护；科技推广、技术培训、小型仪器设备购置和农用机械及其配套机具购置补助等费用。

（四）林业生态示范：营造水源涵养林、水土保持林、防风固沙林、农田防护林所需的种子、苗木、整地、定植、封育、幼林管护及低效林改造、苗圃建设；科技推广、技术培训及小型仪器设备购置等费用。

（五）良种繁育：农作物及牧草良种扩繁、加工、贮藏必备的仓库、晒场、厂房、工作室等生产性基础设施及相关仪器设备；土地平整、土壤改良、田间道路、灌排设施及10kV（含）以下输变电设备等；技术推广、技术培训、原种及原原种提纯和扩繁补助、新品种引进补助等费用。

第十四条  产业化经营项目资金使用范围：

种植业项目所需的基础设施建设及设备购置，包括温室大棚、工作室、土地平整、土壤改良、灌排及10kV（含）以下输变电设施、田间道路建设等；养殖业项目所需的基础设施建设及设备购置，包括养殖与孵化设施、厂房、工作室、品种改良及防疫设施、秸秆饲料开发等；技术推广、技术培训及新品种引进补助等费用。

产业化经营项目的财政无偿资金应用于：项目可行性研究、初步设计（或实施方案）所需费用，新品种、新技术引进补助及示范和培训所发生的费用，部分必要的公益性基础设施建设投入补助。

第十五条  部门项目可行性研究、初步设计等支出由项目建设单位按单个项目财政资金总额2%以内控制使用，从地方财政配套资金中列支，按实际支出数计入工程成本。

中型灌区节水配套改造项目列支的相关费用另行规定。

第十六条  部门项目财政资金严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，实行专人管理、专账核算、专款专用，及时足额拨借，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金实行县级报账制；借出财政有偿资金应落实还款责任，借款单位应提供担保。

第十七条  各级财政部门、农口部门应加强项目资金使用的监督管理，发挥审计部门与社会中介机构的作用，对项目建设资金拨借、使用和配套资金落实情况进行检查和审计。

第十八条  挤占、挪用农业综合开发资金，或者虚报农业综合开发项目的，根据《财政违法行为处罚处分条例》及其它有关规定进行处理；对有偿资金未按期足额归还的，相应减少下年投资。

第四章  项目管理

第十九条  中央农口部门应依据国家农业综合开发政策和行业发展规划，制定部门项目建设规划和阶段性实施方案，并在此基础上做好项目申报前的准备工作。

第二十条  中央农口部门应于每年上半年，通过发布下一年度项目申报指南以及推行项目招商或项目招投标等多种形式，在较大范围内择优选项。

第二十一条  申报部门项目应提交可行性研究报告。可行性研究报告的格式与内容，由中央农口部门参照国家农发办关于编制地方农业综合开发项目可行性研究报告的要求确定。

第二十二条  部门项目由基层农口部门会同同级财政部门逐级向上申报。省级农口部门会同同级财政部门对项目可行性研究报告初审后，按申报要求和超过当年投资规模的一定比例，于项目实施年度上一年6月底前联合向中央农口部门申报项目可行性研究报告（属国家农发办评估审定的项目，其可行性研究报告应同时报国家农发办）。

未按要求进行联合申报或越级申报的项目，不予立项。

第二十三条  中型灌区节水配套改造、中央财政年度投资500万元（含）以上的土地治理项目和中央财政年度投资300万元（含）以上的产业化经营项目，由国家农发办评估审定；低于以上额度的项目由中央农口部门评估审定。国家农发办对中央农口部门项目评估审定工作进行指导、监督和检查。

项目评估应建立责任制，明确专业评估人员的评估责任。评估人员应对评估项目的技术可行性、经济合理性等作出客观真实的评价。因评估结论失实影响项目正确决策的，评估人员及其所属评估机构应承担相应责任。

第二十四条  中央农口部门应按照超过国家农发办当年下达的投资控制指标的一定比例，提前选好下年度拟扶持的备选项目。待国家农发办正式下达下一年度的部门项目投资控制总指标后，从备选项目中择优选项，并经与国家农发办事先协商在20个工作日内正式报国家农发办，同时附报项目评估审定情况。

对经评估审定可行、拟纳入扶持计划的项目，由国家农发办在中央农口部门上报备选项目后20个工作日内下达分省分项目投资控制指标，中央农口部门下发编报项目实施计划的通知。

第二十五条  部门项目计划实行自下而上编报。地方农口部门应依据项目计划编报要求和中央财政资金分省分项目投资控制指标，会同同级财政部门逐级编报、汇总年度项目实施计划。省级农口部门应在中央财政分省分项目投资控制指标下达后2个月内会同省级财政部门将年度项目实施计划报送中央农口部门。同时附送省级财政部门出具的地方财政配套资金和中央财政有偿资金偿还的承诺文件。

中央农口部门据此汇总编制年度项目实施计划，于中央财政资金分省分项目投资控制指标下达后3个月内报国家农发办批复。中央农口部门依据国家农发办批复的汇总计划批复项目分省计划，并报国家农发办备案，同时抄送省级财政部门。

第二十六条  年度项目实施计划一经批复，应严格执行。如因特殊情况，确需调整、变更和终止的，应按国家农发办规定履行报批手续。

第二十七条  各级农口部门应加强项目实施监督管理，建立健全项目管理责任制。项目建设单位应由专人负责工程建设管理，严把工程质量关。应积极推行项目法人制、招投标制、资金和项目公示制。

中央农口部门应在每年3月底前向国家农发办报送上年度项目实施计划完成情况统计表。

第二十八条  已竣工的部门项目以中央农口部门组织验收为主。某些项目由国家农发办委托省级农发办事机构进行验收。部门项目验收应吸收地方财政部门参与。
基层农口部门、财政部门和项目实施单位应做好部门项目竣工验收前的准备工作，由上一级农口部门会同同级财政部门进行督查。

第二十九条  国家农发办对部门竣工验收项目每三年进行一次考评。中央农口部门在对竣工项目组织验收的基础上向国家农发办提交验收考评申请并附验收总结报告。国家农发办按一定比例随机抽样确定考评项目的数量和名单，采取直接组织和委托的方式进行考评。国家农发办对已竣工的部门验收项目考评后，按考评标准作出是否合格的综合评价。

第三十条  部门项目竣工验收后，应明确管护主体，及时办理移交手续。管护主体应建立健全各项运行管护制度，保证项目正常运转，长期发挥效益。基层农口部门和财政部门应加强对财政无偿资金投入形成国有资产的管理。

国家农发办和各级农口部门应做好后期项目监测评价工作，为改进项目管理提供依据。

第三十一条  国家农发办对竣工项目验收考评不合格的中央农口部门予以通报批评，限期整改。在限期内未能认真整改的，国家农发办可以根据情节轻重，不予安排新增资金、调减现有投资规模或者暂停投资。

第五章  附则

第三十二条  中央农口部门可依据本办法制定部门项目管理实施细则，报国家农发办备案。《国家农业综合开发中型灌区节水配套改造项目管理实施办法》由国家农发办会同水利部研究制定。

第三十三条  本办法自颁发之日起施行，《国家农业综合开发部门项目管理试行办法》（国农办[2000]125号）、《关于进一步加强农业综合开发部门项目管理工作的通知》（国农办[2002]181号）同时废止。

国家优质粮食产业工程和动物防疫体系建设项目投资计划管理办法

发改投资[2005]1886号

颁布日期：20051127 实施日期：20051127 颁布单位：国家发展改革委、农业部
为认真贯彻国务院有关规定和2004年9号文件以及投资体制改革精神，加强优质粮食产业工程和动物防疫体系建设项目管理，提高工作效率，本着“明确分工、通力合作、权责一致、各负其责”的原则，制定本办法。

一、农业部按照《国家优质粮食产业工程建设规划》和《全国动物防疫体系建设规划》，向国家发展改革委提出年度投资需求，国家发展改革委综合平衡后，提出项目年度投资规模建议，报国务院批准后执行。

二、根据国务院批准的项目年度投资规模，农业部为主会同国家发展改革委提出年度项目申报要求，通知各省农业部门和发展改革部门。

三、省级农业行政主管部门负责项目可行性研究报告的组织编制工作，经省级发展改革部门初审同意并会签后，上报农业部，抄报国家发展改革委。

四、限额以下项目可行性研究报告由农业部审批，报国家发展改革委备案，并抄送有关省发展改革部门；限额以上项目可行性研究报告由农业部初审后，报国家发展改革委审批。

五、根据批复的可行性研究报告，省发展改革部门会同省农业部门向国家发改委和农业部上报年度投资计划申请；农业部根据批复的项目可行性研究报告和地方年度投资计划申请，提出项目年度投资计划建议报国家发展改革委。在建议正式形成之前，农业部、国家发展改革委有关司局要进行充分协商。国家发展改革委在审核年度投资计划时，应充分尊重农业部的建议。如确有不同意见，本着求同存异的原则解决。

六、国家发展改革委会同农业部将项目年度投资计划下达各省发展改革部门和农业行政主管部门。

七、农业行政主管部门负责技术服务、项目管理等组织实施工作；发展改革部门负责协调落实地方配套资金、计划执行情况监督检查等工作。

八、省级农业行政主管部门会同省级发展改革部门负责组织项目的竣工验收工作，并将验收结果报农业部和国家发展改革委备案。

九、为提高工作效率，各级农业行政主管部门和发展改革部门应建立有效的沟通协商机制，对需要答复或办理的事项，原则上应在15个工作日内予以答复或办理。

十、本办法只适用于本规划期内优质粮食产业工程和动物防疫体系建设项目的投资计划管理，不涉及其他项目。

十一、本办法由国家发展改革委和农业部共同负责解释。

农村沼气建设国债项目管理办法（试行）

农计发[2003]33号
颁布日期：20031203 实施日期：20031203 颁布单位：农业部
第一章  总则

第一条 为加强农村沼气国债项目（以下简称“农村沼气项目”）的管理，规范项目建设行为，使项目达到预期的生态、经济和社会效益，根据《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发[1999]16号）和基本建设管理的要求，特制定本办法。

第二条 农村沼气项目应紧密围绕生态环境建设、改善农村生产生活条件，坚持进村入户，优化农村能源结构，促进农业增效、农民增收和生态良性循环，推进农村小康建设。

第三条 农村沼气项目建设必须坚持突出重点、集中连片的原则。项目建设主要安排中西部地区，重点在西部地区，并与退耕还林还草相结合。在退耕还林还草地区，只要具备沼气建设的相关条件，在项目的安排上应予优先考虑。项目安排要集中建设形成规模，沼气项目户的安排要相对集中，项目村（自然屯）的项目户要达到80%以上。

第四条 农村沼气项目建设必须坚持因地制宜、量力而行的原则。项目区要有传统的养殖习惯，要有一定的工作基础。项目户建设数量要与当地的专业技术队伍数量和服务能力相匹配。要遵循自然规律，北方寒冷地区发展沼气应采取保温或增温措施。

第五条 农村沼气项目建设必须坚持政府引导，农民自愿的原则。必须加强领导，建立合理的投资机制，发挥国家、集体、农民等各方面的积极性。要尊重农民的意愿，充分考虑农民的资金投入能力，不能搞强迫命令和一刀切。

第六条 农村沼气项目建设必须坚持保证质量、安全生产的原则。坚持“两个必须”，即沼气建设必须实行标准化和专业化施工，施工人员必须持有“沼气生产工”国家职业资格证书，实施就业准入制度。
第七条 农村沼气项目建设必须坚持技术规范、综合建设的原则。要按照规范设计沼气池建设与改厕、改圈、改厨（以下简称“一池三改”）同步进行，鼓励与改路、改水相结合，营造生态家园，使建池农户获得综合效益。

第二章  建设内容与补助标准

第八条 农村沼气项目以“一池三改”为基本单元，即户用沼气池建设与改圈、改厕和改厨同步设计、同步施工。

第九条 “一池三改”的基本要求：

（一）沼气池。建设容积为8立方米左右，重点推广“常规水压型”、“曲流布料型”、“强回流型”、“旋流布料型”等池型，每种池型均要实现自动进料、并应配备自动或半自动的出料装置。

（二）改圈。圈舍要与沼气池相连，水泥地面，混凝土预制板圈顶。北方地区要建成太阳能暖圈，并采取保温措施。

（三）改厕。厕所与圈舍一体建设，与沼气池相连。厕所内要安装蹲便器。

（四）改厨。厨房内的沼气灶具、沼气调控净化器、输气管道等安装要符合相关的技术标准和规范。厨房内炉灶、厨柜、水池等布局要合理，室内灶台砖垒，台面贴瓷砖，地面要硬化。

第十条 一个“一池三改”基本建设单元，中央投资补助标准为：西北、东北地区每户补助1200元，西南地区每户补助1000元，其它地区每户补助800元。补助对象为项目区建池农户。

第十一条 中央投资主要用于购置水泥等主要建材，沼气灶具及配件等关键设备，以及支付技术人员工资等。

第十二条 要因地制宜地引导开展以沼气为纽带的“四位一体”、“猪沼果”和“五配套”等生态家园模式建设，推广沼气综合利用技术，帮助建池农户取得综合效益。

第三章  申报与下达

    第十三条 申请农村沼气项目建设的县要具有沼气生产技术力量，每个项目县持有“沼气生产工”国家职业资格证书的技术人员不少于20人。
第十四条 项目区农民应有养殖习惯，项目村70％以上的农户应有一定的养殖业规模，每户存栏不少于3头猪单位。
第十五条 当地农民应有发展沼气的积极性，拟建项目户必须主动申请，并有完成项目建设的资金自筹能力。
第十六条 当地政府具有相应的资金配套能力。申报项目时，地方政府的财政或计划部门要出具配套资金承诺证明。

第十七条 各级农村能源主管部门负责沼气项目的组织实施和建设管理工作，各级计划部门负责沼气项目投资计划的审核和监督检查。

第十八条 各省农村能源主管部门负责编制本省的项目可行性研究报告。项目可行性研究报告应组织专业技术人员编写，必须对拟上报项目进行实地调查研究，落实到具体的县、乡、村、户，对项目必要性与可行性、项目建设方案与内容、投资筹措、组织与管理等进行实事求是的研究与分析。

第十九条 项目可行性研究报告由各省农村能源主管部门会同省发展计划部门编省农村能源主管部门文号联合上报农业部、国家发展和改革委员会。农业部负责对项目可行性研究报告进行批复。

第二十条 国家发展和改革委员会将投资计划下达到农业部后，由农业部负责编制年度投资计划安排方案，报国家发展和改革委员会审定后，由农业部行文会同国家发展和改革委员会联合下达各地。
第二十一条 对已下达的项目，不得随意调整建设内容、建设标准、建设规模和建设地点等，如确需进行调整，必须由省（自治区、直辖市、计划单列市）农村能源主管部门会同省发展计划部门具体审核后提出申请，报原批准部门审批。

第四章  组织实施

第二十二条 农村沼气项目的建设与管理要建立行政领导责任人制度。要明确分工，一级向一级负责，逐级落实责任。各级农村能源主管部门要加强对项目的经常性监督管理，监督项目资金使用、招标采购、施工建设等，保证建设质量和中央资金足额补助到农户。

第二十三条 农村沼气项目的建设与管理实行项目法人责任制。各项目县农村能源推广管理机构为项目法人。项目法人对本县项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。对建设质量负终身责任。对于项目管理制度不健全、财务管理混乱、建设质量存在严重问题等，要追究项目法定代表人的责任。

第二十四条 农村沼气项目建设必须执行相关国家或行业标准，具体包括：《农村家用水压式沼气池标准图集》（GB/T4750—2002）、《农村水压式沼气池质量检查验收标准》（GB/T4751—2002）、《农村家用水压式沼气池施工操作规程》（GB/T4752—2002）、《农村家用沼气管路设计规范》（GB/T7636—87）、《农村家用沼气管路施工安装操作规程》（GB/T7637—87）、《农村家用沼气发酵工艺规程》（GB/T9958—88）、《家用沼气灶》（GB/T3606—83），以及《沼气生产工国家职业标准》等。各地要严格按照这些规程和标准，逐村调研，逐户设计，统一施工。

第二十五条 农村沼气项目建设实行职业准入制度。从事沼气池建设的施工人员必须获得“沼气生产工”国家职业资格证书，持证上岗。要组织专业队承包建设，按合同管理，施工队要包建设、包质量、包建后服务。各地的建设任务要与沼气生产工数量相匹配。

第二十六条 对户用沼气灶具及配件等关键设备和项目建设需要的水泥等主要原材料，进行公开招标采购。招投标活动要严格按照《中华人民共和国招投标法》及国家其他有关招投标规定执行。
第二十七条 农村沼气项目要按照国家工程建设监理的有关规定，由有资质的工程监理机构对项目建设进行监理。

第二十八条 项目县农村能源管理部门要加强工程建设的监督管理，要组织专门人员驻村入户，监督工程建设质量，监督中标单位按照合同供应设备和做好售后服务。
第二十九条 农业部制定统一的项目用户档案卡片（见附件），对每个项目的实施过程进行全程跟踪管理。档案卡一式2份，分别由建池农户和县农村能源管理部门保存。

第三十条 项目承担单位必须在建设沼气池的同时，同步在设施上刻上编号、建设时间等永久性标志，编号、建设时间要与建设档案的编号和建设时间相一致，以便核查验收和建后跟踪服务。
第三十一条 加强项目信息化管理。各省每季度末向国家项目管理系统报告项目进展和已完成项目的档案资料。农业部汇总后，在中国农业信息网公布。

第三十二条 所有项目村建立项目公示制度，对建设任务、资金补助、物资分配等情况在村务公开栏中进行公示。

第三十三条 建设项目的设计、施工、技术服务等都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款、以及双方明确的权利和义务。 
第三十四条 各地可探索实施物业化管理等其他有利于项目质量的管理措施。

第三十五条 各级农村能源管理部门应当加强沼气业务培训工作。要通过沼气技术、项目管理、合同管理、财务管理、招标采购等知识的讲授，进一步提高农村能源系统管理人员特别是县级管理人员的业务素质。充分利用各地的农村能源培训基地，加大技术人员培训和职业技能鉴定工作力度，满足沼气建设发展需要。要利用广播、电视、现场演示、发放科普材料等形式，让沼气户熟练掌握沼气池维护管理和综合利用技术，提高沼气池的使用寿命和综合效益。

第三十六条 农村沼气项目资金应设专账管理，专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用。

第五章  检查验收
第三十七条各级发展计划部门要加强对项目的中央补助资金到位及使用情况等的督查。

第三十八条农业部沼气产品及设备监督检验测试中心和各分中心，负责对项目区的沼气池运行情况、沼气灶具和配套产品的技术指标进行定期抽检，每年项目县抽检率不少于10%，每季度提交抽检报告。
第三十九条 农业部和各省要设立举报电话，接受公众对项目建设过程中的各种违规问题的检举揭发，并奖励举报有功人员，及时查处项目建设过程中的各种违规问题。
第四十条 通过检查或审计，对项目管理和实施工作成效突出的省份，在下一年度投资中予以倾斜。对于发现问题的省份，将向农村能源主管部门发出整改通知，提出整改要求和追究有关责任人责任的建议。农业部将根据问题的严重程度和整改情况等，给予通报批评、减少下一年度项目安排规模、直至停止该省1－3年新上项目的处罚。
第四十一条 省级农村能源主管部门负责组织沼气项目竣工验收工作。验收以县为单位，严格按照批复的可研报告、项目计划文件、建设标准、技术规范、施工合同等进行。验收要在村级项目建设任务完成后3个月内组织进行，并形成验收报告，报农业部、国家发展和改革委员会备案。农业部、国家发展和改革委员会组织抽验。

第六章  附则
第四十二条  本办法中的各级农村能源主管部门是指主管农村能源工作的各级农业（农牧、农林）厅（局、办、委）或建设厅（局）、林业厅（局）；各级计划部门是指各级发展计划（发展和改革）委员会（厅）。

第四十三条  本办法自发布之日起实施。

第四十四条  本办法由农业部负责解释。

附件：2003年农村沼气国债项目用户档案

       省（区、市）       县（市）      乡（镇）      村

1. 用户信息

1.1  户主姓名：              身份证号码：            

1.2  家庭人口：           人

2.  技术参数

   2.1  池容：            立方米

   2.2  池型：            
3.  完成日期：        年    月     日

4.  沼气项目建设总投资：         元，其中：

    4.1  各级补助资金共计        元

4.2  各级政府补助用于：

      4.2.1灶具：         元，品牌：       型号：      

      4.2.2 水泥沙石等建材：       元，（是、否）集中采购

      4.2.3技工：          元

      4.2.4其他：          元

  4.3  农民自筹投入共计：           元

4.3.1 现金投入：           元

4.3.2 投劳折资：           元

4.3.3 贷款：           元

施工队负责人签字：                     200  年  月  日

技术员签字：                             200  年  月  日
国家职业资格证书编号：                    
监督电话：010－65929549  

用户签字：         200  年  月  日
草原征占用审核审批管理办法
农业部令第58号

颁布日期：20060127 实施日期：20060301 颁布单位：农业部
第一条  为了加强草原征占用的监督管理，规范草原征占用的审核审批，保护草原资源和环境，维护农牧民的合法权益，根据《中华人民共和国草原法》的规定，制定本办法。
第二条  本办法适用于下列情形：
(一)矿藏开采和工程建设等需要征用、使用草原的审核；
(二)临时占用草原的审核；
(三)在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施使用草原的审批。
第三条  县级以上人民政府草原行政主管部门负责草原征占用的审核审批工作。
县级以上人民政府草原行政主管部门的草原监督管理机构承担相关具体工作。
第四条  草原是重要的战略资源。国家保护草原资源，实行基本草原保护制度，严格控制草原转为其他用地。

第五条  矿藏开采、工程建设和修建工程设施应当不占或少占草原。除国家重点工程项目外，不得占用基本草原。                                                                                                                       

第六条  矿藏开采和工程建设确需征用或使用草原的，依照下列规定的权限办理：
（一）征用、使用草原超过七十公顷的，由农业部审核；
（二）征用、使用草原七十公顷及其以下的，由省级人民政府草原行政主管部门审核。

第七条  工程建设、勘查、旅游等确需临时占用草原的，由县级以上地方人民政府草原行政主管部门依据所在省、自治区、直辖市确定的权限分级审核。

临时占用草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，使用草原的单位或个人应当恢复草原植被并及时退还。
第八条  在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施确需使用草原的，依照下列规定的权限办理：
（一）使用草原超过七十公顷的，由农业部审批；
（二）使用草原七十公顷及其以下的，由县级以上地方人民政府草原行政主管部门依据所在省、自治区、直辖市确定的审批权限审批。

修筑其他工程，需要将草原转为非畜牧业生产用地的，应当依照本办法第六条的规定办理。

第一款所称直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施，是指：

（一）生产、贮存草种和饲草饲料的设施；

（二）牲畜圈舍、配种点、剪毛点、药浴池、人畜饮水设施；

（三）科研、试验、示范基地；

（四）草原防火和灌溉设施。

第九条  草原征占用应当符合下列条件：
（一）符合国家的产业政策，国家明令禁止的项目不得征占用草原；

（二）符合所在地县级草原保护建设利用规划，有明确的使用面积或临时占用期限；
（三）对所在地生态环境、畜牧业生产和农牧民生活不会产生重大不利影响；

（四）征占用草原应当征得草原所有者或使用者的同意；征占用已承包经营草原的，还应当与草原承包经营者达成补偿协议；

（五）临时占用草原的，应当具有恢复草原植被的方案；
（六）申请材料齐全、真实；

（七）法律、法规规定的其他条件。

第十条  草原征占用单位或个人应当向具有审核审批权限的草原行政主管部门提出草原征占用申请。
第十一条  矿藏开采和工程建设等确需征用、使用草原的单位或个人，应当填写《草原征占用申请表》，同时提供下列材料：
(一)项目批准文件；
(二)草原权属证明材料；
(三)有资质的设计单位做出的包含环境影响评价内容的项目使用草原可行性报告；
(四)与草原所有权者、使用者或承包经营者签订的草原补偿费和安置补助费等补偿协议。
临时占用草原的，应当提供前款（二）、（三）项规定的材料、草原植被恢复方案以及与草原所有者、使用者或承包经营者签订的草原补偿费等补偿协议。
修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施使用草原的，应当提供第一款（一）、(二)、（四）项规定的材料。
第十二条 草原行政主管部门应当自受理申请之日起二十个工作日内完成审核或者审批工作。
二十个工作日内不能完成的，经本部门负责人批准，可延长十个工作日，并告知申请人延长的理由。
第十三条  草原行政主管部门应当组织对被申请征用、使用的草原进行现场查验，核查草原面积等情况，并填写《草原征用使用现场查验表》。
草原现场查验人员应当不少于三人，其中应当包括两名以上具有中级以上职称的相关专业技术人员。
被申请征用、使用草原的摄像或照片资料和地上建筑、基础设施建设的视听资料，可以作为《草原征用使用现场查验表》的附属材料。
第十四条 现场查验人员应当在《草原征占用申请表》上签署查验意见，并将《草原征用使用现场查验表》连同其他相关资料报送草原行政主管部门审查。
第十五条 矿藏开采和工程建设等确需征用、使用草原的申请，经审查同意的，草原行政主管部门应当向申请人发放《草原征用使用审核同意书》，并按照《中华人民共和国草原法》的规定，预收草原植被恢复费；经审查不同意的，应当在《草原征占用申请表》中说明不同意的理由，并书面告知申请人。
申请人凭《草原征用使用审核同意书》依法向土地管理部门申请办理建设用地审批手续。建设用地申请未获批准的，草原行政主管部门应当将预收的草原植被恢复费全部退还申请人。
第十六条 临时占用草原或修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施需要使用草原的申请，经审核审批同意的，草原行政主管部门应当以文件形式通知申请人。
第十七条  草原征用、使用、临时占用单位或个人应当按照批准的面积征用、使用、临时占用，不得擅自扩大面积。确需扩大面积的，应当依照本办法的规定重新申请。
第十八条  违反本办法规定，有下列情形之一的，依照《中华人民共和国草原法》的有关规定查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）无权批准征用、使用草原的单位或者个人非法批准征用、使用草原的；

（二）超越批准权限非法批准征用、使用草原的；

（三）违反规定程序批准征用、使用草原的；

（四）未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法使用草原的；

（五）在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物的；

（六）临时占用草原，占用期届满，用地单位不予恢复草原植被的；

（七）其他违反法律法规规定征占用草原的。

前款第（一）、（二）、（三）项所列情形，尚不够刑事处罚的，依法给予行政处分；给当事人造成损失的，依法承担赔偿责任。
第十九条 县级以上人民政府草原行政主管部门应当建立征占用草原审核审批管理档案。 
第二十条 省、自治区、直辖市人民政府草原行政主管部门应当在每年的第一季度将上年度本省、自治区、直辖市征占用草原的情况汇总报告农业部。
    第二十一条《草原征占用申请表》和《草原征用使用现场查验表》式样由农业部统一规定，省级人民政府草原行政主管部门统一印制。《草原征用使用审核同意书》由农业部统一印制。
第二十二条 本办法自2006年3月1日起施行。
关于《草原征占用审核审批管理办法（草案）》的说明
为加强草原保护，《中华人民共和国草原法》（以下简称《草原法》）第三十八条、第四十条、第四十一条授权草原行政主管部门对开采矿藏和建设征用使用草原进行审核，对临时占用草原以及在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施进行审核和审批。为落实《草原法》的上述规定，畜牧业司组织起草了《草原征占用审核审批管理办法（送审稿）》，并报政法司审查。政法司会同畜牧业司从合法性、可行性和规范性的角度对条文作了进一步完善，主要是规范了审查程序，完善了有关审核的条件，形成了《草原征占用审核审批管理办法（草案）》（以下简称本办法）。现就有关问题说明如下：
    一、制定本办法的必要性
一是完善草原征占用监督管理，加强制度建设的需要。近年来，随着国家经济发展和各项建设的实施，因开采矿藏和工程建设等征用和使用草原，以及临时占用草原的情况日益增多。因此，有必要规范征用使用和临时占用草原的相关程序，严格审核审批管理。
二是保护草原资源环境和农牧民合法权益的需要。目前，一些地方政府及个别领导片面追求地方经济发展，忽视草原生态环境保护和农牧民的合法权益，非法和超越规定权限乱批乱占草原用于招商引资或其他建设，造成草原资源的破坏和生态环境的恶化，并严重侵害了农牧民群众对草原的承包经营权和收益权，需要完善制度，堵塞漏洞，加强对草原的保护。
三是保障草原行政主管部门充分履行职责的需要。《草原法》规定草原行政主管部门负责征占用草原的审核和审批。随着新《草原法》的实施，各地申报征用使用和临时占用草原的情况逐渐增多，也要求建立健全相关审核标准和审核程序。因此，需要制定草原征用使用方面的审核审批管理办法，明确各级草原行政主管部门的职责，做好审核审批工作。 

二、制定本办法的指导思想
以 “三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“认真审核，严格管理”的原则，确立和实施草原征用、使用和临时占用的审核审批制度，合理调控对草原的征占用，严格保护草原，维护国家生态安全和农牧民合法权益，促进经济社会的协调发展。
三、几个主要问题的说明
本办法共二十二条，对主管部门、审核审批的基本原则、需要进行审核审批的事项、标准及程序做了规定。
（一）关于本办法的适用范围。根据《草原法》第三十八、四十、四十一条的规定，本办法的适用范围确定为：开采矿藏和工程建设等需要征用、使用草原的审核；临时占用草原的审核；在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施需要使用草原的审批（第二条）。
（二）关于开展草原征占用审核审批的基本原则。为加强草原保护力度，明确阐述草原的重要地位，确立严格保护草原的原则，本办法明确规定：草原是重要的战略资源。国家保护草原资源，实行基本草原保护制度，严格控制草原转为其他用地（第四条）。同时规定：矿藏开采、工程建设和修建工程设施应当不占或少占草原。除国家重点工程项目外，不得占用基本草原（第五条）。
（三）关于草原征占用审核权限的规定。对开采矿藏和建设征用使用草原的审核权限设定，本办法根据《土地管理法》“征用其他土地超过七十公顷的，由国务院批准”的规定，并考虑到草原的具体情况，规定：征用、使用草原超过七十公顷的，由农业部审核同意；征用、使用草原七十公顷及其以下的，由省级草原行政主管部门审核同意(第六条)。按照《草原法》的规定，对临时占用草原的审批是县级以上地方草原行政主管部门的职责，因此本办法不具体划分临时占用草原的审核批准权限，只是原则规定由县级以上地方草原行政主管部门依据所在省（自治区、直辖市）确定的审批权限分级审核同意（第七条）。考虑到有关省区的现行做法以及已经出台的地方性草原法规对修建为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施需要使用草原的面积审批标准（如内蒙古规定使用草原一百亩以上，黑龙江规定使用草原五千平方米以上，由省级草原行政主管部门审批），本办法规定仍以七十公顷为基准，使用草原超过七十公顷的，由农业部审批；使用草原七十公顷及其以下的，由县级以上地方人民政府草原行政主管部门依据所在省（自治区、直辖市）确定的审批权限分级审批（第八条）。 

（四）关于预收草原植被恢复费。《草原法》第三十九条第二款明确规定，因建设征用或者使用草原的，应当交纳草原植被恢复费。考虑到草原地区的实际情况，同时借鉴了《森林法实施条例》第十六条第一款、第四款和《征占用林地审核审批管理办法》第十一条的规定，本办法规定：“矿藏开采和工程建设等需要征用、使用草原的申请，经审查同意的，草原行政主管部门应当向申请人发放《草原征用使用审核同意书》，并按照《中华人民共和国草原法》的规定，预收草原植被恢复费；经审查不同意的，应当在《草原征占用申请表》中说明不同意的理由，并书面告知申请人。”由于草原行政主管部门是在土地部门审核以及政府批准之前进行审核,并非是最终审批,本办法还规定：“申请人凭《草原征用使用审核同意书》依法向土地管理部门办理建设用地审批手续。建设用地申请未获批准的，草原行政主管部门应当将预收的草原植被恢复费全部退还申请人。”（第十五条）。
四、征求意见情况

本办法起草过程中，我们征求了财政部、国土资源部和内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、黑龙江、吉林、四川等草原面积较大的省（自治区、直辖市）草原行政主管部门的意见，对各方面的意见进行了认真研究，并对本办法做了相应修改。
财政部和内蒙古自治区提出：本办法将草原征占用审核审批分为前期审查和审核审批两个阶段，有关程序时限的规定与《行政许可法》不一致。经认真研究，我们对办法进行了修改，将前期审查改为现场查验，并纳入到审核审批整个阶段当中，完全符合《行政许可法》的规定。
财政部和黑龙江省提出：目前草原植被恢复费的征收使用管理办法尚未出台，因此草原植被恢复费的征收依据应明确为《草原法》；同时本办法应增加在征占用草原未获土地管理部门批准时草原行政主管部门退还草原植被恢复费的规定。对此我们予以采纳，对相应规定做了修改并增设了退还草原植被恢复费的条款。
    财政部和河北、内蒙古、新疆等省区提出：应明确界定临时占用草原含义。我们采纳了这个意见，在本办法中，依照《草原法》对临时占用草原进行了表述。

    国土资源部提出：本办法设定的审核审批权限超出了《土地管理法》和《草原法》规定，将导致与现行土地管理法律法规的冲突。如确要出台，应重点规范国土部门审核及政府批准前草原管理部门办理审核同意手续的相关内容，并明确和简化审核内容。对此，我们认为：对开采矿藏和建设征用使用草原进行审核、对临时占用草原和在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施需要使用草原进行审批，是《草原法》第三十八条、第四十条和第四十一条明确规定的，是草原行政主管部门应当依法履行的职责。本办法具体规定草原征占用审核审批的办理程序，是有充分法律依据的。同时，我们也充分考虑了国土资源部有关意见，对审核审批程序的设置做了进一步简化和明确。
    本办法及以上说明妥否，请审议。
附件：草原征占用审核审批管理办法（草案）

中央预算内专项资金旱作农业示范基地建设项目管理办法

计投资[2003]353号

颁布日期：20030310 实施日期：20030310 颁布单位：国家发展改革委、农业部
第一章
 总则
第一条
为了加强旱作农业示范基地项目建设管理，确保工程质量考核效益，根据《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发[1999]16号）及国家基本建设有关规定，特制定本办法。

第二条
本办法适用于中央预算内专项资金安排的旱作农业示范基地建设项目。

第二章
指导思想和建设目标

第三条
指导思想：以党的十六大精神为指导,围绕农业和农村经济发展的总体目标，加强农业基础设施建设，突出生产和示范作用；加强旱作节水农业技术推广力度，促进现代科技成果的推广和应用；支持和鼓励新技术研究、开发和经营机制创新，提高农业抗旱节水和综合生产能力。

第四条
主要目标：通过旱作农业示范区建设，在我国干旱缺水地区形成一批科技含量较高、农民收入增加较快、示范带动作用较强的旱作农业示范基地，进一步促进项目农业增效、农民增收和农业可持续发展。

第三章
建设投资和建设内容

第五条
旱作农业示范基地建设投资包括中央预算内专项资金和地方配套资金。地方配套资金为地方预算内资金或其它自筹资金，不包括农民集资和投工投劳，不得以其它农业投资代替。

第六条
示范基地总投资中，中央投资与地方配套投资比例的确定应坚持实事求是的原则，量力而行。原则上中央投资与地方配套投资的比例西部省（区、市）为1：0.25，北京、天津、青岛、大连为1：1，其它省（区、市）为1：0.5。

第七条
建设内容：（一）田间集雨节灌补水工程。每个示范基地建设万亩核心示范区，重点建设集雨窖（池）、节水灌溉设施、耕作机械等；（二）抗旱作物品种及优良品种繁育基地建设；（三）有机肥、绿肥及旱地专用配肥站建设；（四）农业生物、化学抗旱保水新技术产品研发设备。

第四章
项目前期工作
第八条
旱作农业示范基地项目属基本建设项目，按国家基本建设程序管理。

第九条
有关省（区、市）计委会同农业部门，根据国家《节水灌溉及旱作农业发展规划》，编制本省（区、市）旱作农业项目建设规划。

第五章 项目管理

第十条 申报与审批 项目建设单位按照管理权限逐级申报项目，由省（区、市）计委会同农业部门联合上报国家计委和农业部，经国家计委会同农业部综合平衡后联合下达投资计划。项目单位根据国家下达的投资计划，原则上委托相应资质的规划设计单位编制项目可行性研究报告，由省（区、市）计委会同农业部门组织专家论证后审批，报国家计委和农业部备案。

第十一条 组织实施 旱作农业示范基地项目以地方为主进行建设，实行资金到省、任务到省、省任到省。

项目建设实行法人责任制、招标投标制和工程监理制（以下简称“三制”）。建设单位要严把质量关，建立健全质量管理和监督机制，严格按照技术标准和质量要求组织施工，确保工程质量。

项目建设单位要严格按照两部委下达的年度投资计划和省（区、市）批复的实施方案进行建设，不得擅自调整建设地点、规模、标准和主要建设内容等，确需调整的，由省（区、市）计委会同农业部门批准，并报国家计委、农业部备案。

项目所在地人民政府要强化组织领导。各级计划部门要切实发挥牵头作用，搞好综合平衡、检查、监督等工作；农业部门要抓好项目的实施和检查督促工作。

第十二条 资金管理 要建立财务专账，并按照有关财务制度的规定严格使用，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。各地要严格按照规定配套资金，各级地方政府要作好配套资金的协调落实工作。

项目建设前期工作费、不可预见费及管理费等，要严格按照基本建设程序的规定管理使用，并且从地方配套资金中支出。

各级计划、农业部门要定期对投资的管理和使用情况进行监督检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。项目建设单位应自觉接受审计部门的审计。项目竣工验收时，要附有审计部门的审计报告。

第十三条 资产管理 旱作农业示范基地建设要严格执行国家有关固定资产投资项目管理的政策和规定。项目建设形成的固定资产，要执行国有资产的有关规定，不得随意变更用途或擅自处置。要切实加强对工程的管护，积极探索在市场经济条件下，使项目长期发挥作用的运行管理机制。

第十四条 档案管理 要建立严格的档案制度。项目文件、表册、图件、技术资料、帐务资料等都要整理归档。

第十五条 项目报表 根据国债项目管理要求，各省（区、市）计委要在每季度第一个月10日以前，向国家计委上报截止上月底（即3、6、9、12月底）旱作农业示范基地项目计划安排、资金到位和完成、项目建设进度及执行“三制”等情况（一式三份）。

第十六条 审计管理 各地要委托审计部门对项目建设资金使用情况惊醒跟踪审计，加强对项目建设资金的监管，对审计查出的问题，要按照有关规定严肃处理。

第五章
项目验收

第十七条 项目完成后，须在三个月内按有关规定及时组织验收，办理固定资产移交手续，落实产权归属，明确管护主体。

第十八条 项目经市地级初验合格后，省（区、市）计委要会同农业部门及时组织有关部门进行验收，并在验收后一个月内形成验收报告，报国家计委和农业部备案。国家计委、农业部将进行抽验。

第十九条 项目验收文件资料包括：验收报告，批准的可研报告、工程竣工图及资料、技术总结、技术规程、资金决算报告、审计报告、项目试运行报告、工程管护办法以及其他有关审批、调整文件和招标投标等材料。

第二十条 本办法由国家计委会同农业部解释。

第二十一条 本办法自发布日起执行，各省（区、市）可根据本办法，制定实施细则。
PAGE  
21

