农业基本建设项目竣工验收管理规定 
农计发[2004]10号
颁布日期：20040714 　实施日期：20040901 　颁布单位：农业部 
第一章  总  则
　　第一条 为加强农业基本建设项目管理，规范项目竣工验收程序，提高工程质量和投资效益，依据《农业基本建设项目管理办法》及有关规定，制定本规定。

　　第二条 农业基本建设项目竣工验收是对项目建设及资金使用等进行的全面审查和总结。

　　第三条 凡农业部审批的部分或全部利用中央预算内资金（含国债资金）新建、改建、扩建的农业基本建设项目，须按本规定组织项目竣工验收工作。

　　国家对有关建设项目的竣工验收有特殊规定的，从其规定。

第二章  职责分工
　　第四条 地方及农业部直属直供垦区承担的项目，按以下分工分别组织验收：

　　（一）中央投资规模在3000万元以上（含3000万元）的项目，由农业部发展计划司牵头组织竣工验收。

　　（二）中央投资规模在3000万元以下、600万元以上（含600万元）的项目，由农业部行业司局牵头组织竣工验收，并将验收结果报送农业部发展计划司。

　　（三）中央投资规模在600万元以下的项目，由省级人民政府农业行政主管部门组织竣工验收。验收结果以计字号文报农业部发展计划司及行业司局。

　　第五条 农业部直属单位承担的项目，按以下分工分别组织验收：

　　（一）直属单位承担的行业基本建设项目（包括种植业、畜牧业、渔业、农垦、农机、乡镇企业等行业项目），中央投资规模在1000万元以上（含1000万元）的，由发展计划司组织验收；中央投资规模在1000万元以下200万元以上（含200万元）的，由相应行业司局组织验收；中央投资规模在200万元以下的，由建设单位组织验收，并将验收结果报上一级计划主管部门。

　　（二）直属单位承担的本单位基础设施项目（不含行业发展项目），中央投资规模在200万元以上（含200万元）的，由农业部发展计划司组织竣工验收；中央投资规模在200万元以下的，由建设单位负责组织验收，并将验收结果报农业部发展计划司。

第三章  竣工验收条件和内容
　　第六条　申请竣工验收的项目必须具备下列条件：

　　（一）完成批准的项目可行性研究报告、初步设计和投资计划文件中规定的各项建设内容；

　　（二）系统整理所有技术文件材料并分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计（含工艺、设备技术）、施工、监理文件，招投标、合同管理文件，基建财务档案（含账册、凭证、报表等），工程总结文件，勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图；

　　（三）土建工程质量经当地建设工程质量监督机构备案；

　　（四）主要工艺设备及配套设施能够按批复的设计要求运行，并达到项目设计目标；

　　（五）环境保护、劳动安全卫生及消防设施已按设计要求与主体工程同时建成并经相关部门审查合格；

　　（六）工程项目或各单项工程已经建设单位初验合格；

　　（七）编制了竣工决算，并经有资质的中介审计机构或由当地审计机关审计。必要时竣工决算审计由项目验收组织单位委托中介审计机构进行竣工决算审计。

　　第七条 农业基本建设项目竣工验收的主要内容：

　　（一）项目建设总体完成情况。建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量、建设工期等是否按批准的可行性研究报告和初步设计文件建成。

　　（二）项目资金到位及使用情况。资金到位及使用是否符合国家有关投资、财务管理的规定。包括中央投资、地方配套及自筹资金到位时间、实际落实情况，资金支出及分项支出范畴及结构情况，项目资金管理情况（包括专账独立核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等）,材料、仪器、设备购置款项使用及其它各项支出的合理性。

　　（三）项目变更情况。项目在建设过程中是否发生变更，是否按规定程序办理报批手续。

　　（四）施工和设备到位情况。各单位工程和单项工程验收合格纪录。包括建筑施工合格率和优良率，仪器、设备安装及调试情况，生产性项目是否经过试产运行，有无试运转及试生产的考核、记录，是否编制各专业竣工图。

　　（五）执行法律、法规情况。环保、劳动安全卫生、消防等设施是否按批准的设计文件建成，是否合格，建筑抗震设防是否符合规定。

　　（六）投产或者投入使用准备情况。组织机构、岗位人员培训、物资准备、外部协作条件是否落实。

　　（七）竣工决算情况。是否按要求编制了竣工决算，出具了合格的审计报告。

　　（八）档案资料情况。建设项目批准文件、设计文件、竣工文件、监理文件及各项技术文件是否齐全、准确，是否按规定归档。

　　（九）项目管理情况及其他需要验收的内容。

第四章  竣工验收程序与组织
　　第八条　建设项目在竣工验收之前，先由建设单位组织施工、监理、设计及使用等有关单位进行初验。初验前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，向建设单位提出交工报告。建设单位接到报告后，应及时组织初验。初验不合格的工程不得报请竣工验收。

　　第九条　初验合格并具备竣工验收条件后，建设单位应在15个工作日内向省级人民政府农业行政主管部门提出竣工验收申请报告。省级人民政府农业行政主管部门在收到竣工验收申请报告后，根据验收权限组织项目竣工验收或审核后以“计”字号文转报农业部有关司局申请竣工验收。

　　第十条 竣工验收申请报告应依照竣工验收条件对项目实施情况进行分类总结，并附初步验收结论意见、工程竣工决算、审计报告。

　　竣工验收申请报告应规范、完整、真实，装订成册。

　　第十一条 竣工验收的组织

　　（一）省级人民政府农业行政主管部门、农业部行业司局和发展计划司，按照项目隶属关系和职能分工，在收到项目竣工验收申请报告后，对具备竣工验收条件的项目，在60日内组织竣工验收。

　　（二）竣工验收要组成验收组。验收组由验收组织单位、相关部门及工艺技术、工程技术、基建财会等方面的专家组成。成员人数为5人以上（含5人）单数，其中工程、技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　验收组可根据项目规模和复杂程度分成工程、投资、工艺、财会等验收小组，分别对相关内容进行验收。

　　建设单位、使用单位、施工单位、勘察设计、工程监理等单位应当配合验收工作。

　　（三）验收组要听取各有关单位的项目建设工作报告，查阅工程档案、财务账目及其它相关资料，实地查验建设情况，充分研究讨论，对工程设计、施工和工程质量等方面作出全面评价。

　　第十二条 验收组通过对项目的全面检查和考核，与建设单位交换意见，对项目建设的科学性、合理性、合法性做出评价，形成竣工验收报告，填写竣工验收表。

　　竣工验收报告由以下主要内容组成：项目概况，资金到位、使用及财务管理情况，土建及田间工程情况，仪器设备购置情况，制度建设、操作规程及档案情况，项目实施与运行情况，项目效益与建设效果评价，存在的主要问题，验收结论与建议。

　　第十三条 竣工验收报告和竣工验收表由竣工验收组三分之二以上成员签字，报送项目验收组织单位。

　　农业部行业司局或省级人民政府农业行政主管部门须将竣工验收报告和竣工验收表报送农业部发展计划司，并输入农业建设项目信息管理系统。

　　第十四条　对验收合格的建设项目，验收组织单位核发由农业部统一印制的竣工验收合格证书。对不符合竣工验收要求的建设项目不予验收，由验收组织单位提出整改要求，限期整改。

　　无法整改或整改后仍达不到竣工验收要求的，由验收组织单位将验收情况报农业部发展计划司，按照《农业部建设项目监督检查规定》有关规定进行处理。

　　农业部发展计划司统一管理并发放竣工验收合格证书。发放竣工验收合格证书须具备验收组织单位报送的项目竣工验收报告、竣工验收表、竣工验收合格证书申领文件。

　　第十五条　中央投资低于50万元的项目，竣工验收组织部门可以视情况简化验收程序，但须将验收报告和竣工验收表报农业部备案。

第五章  附  则
　　第十六条 省级人民政府农业行政主管部门和农业部行业司局可以根据本规定和行业特点制定竣工验收实施细则。

　　第十七条 竣工项目(工程)通过验收后，建设单位应及时办理固定资产移交手续，加强固定资产管理。

　　第十八条　本规定自2004年9月1日起实施。

农业基本建设项目竣工验收表

项目名称：                               
建设单位名称：                           

建设项目省级主管部门：                   
验收组织单位（公章）：                    
填报时间：          年    月    日
中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表

	建设项目名称：

	建设单位：

	建设单位法定代表人：                       电话：

	建设单位联系地址：                                          邮编：

	项目立项审批文号、时间：

	初步设计审批部门、文号、时间：

	是否组织初验：                             项目初验时间：

	建设单位申请竣工验收时间：                 竣工验收日期：

	竣工验收组织单位：                         联系人：         电话：

	竣工验收组组长：        单位：                    职务：        电话：                 


二、建设内容完成情况

	批复建设地点：                       实际建设地点：

	批复建设期限：                       实际建设期限：

	初步设计（或可研）批复的建设内容及规模
：



	完成的建设内容及规模：



	未完成的建设内容及规模： 



	重大变更：



	非重大变更： 



	履行基本建设程序情况：



	竣工验收组评价：

专家签字：


1没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

三、建设项目管理情况
	设计
	初步设计编制单位：                                 资质：

	
	设计范围和内容是否完整：

	
	设计是否规范：

	
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：

	施工承包
	土建工程
单位：                                    资质：

	
	田间工程单位：                                     资质：

	
	设备安装单位：                                     资质：

	
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：

	建设质量

	建筑工程验收评定结果：

	
	田间工程验收评定结果：

	
	设备安装与运行验收评定结果：

	
	竣工图完成情况：

	
	土建工程质量备案情况： 

	
	土建工程是否符合规划报建程序：

	
	工程有无重大质量问题：

	法人责任 制
	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：



	合同制
	应签而未签订合同情况
：

	
	合同文本规范情况：

	
	合同执行情况：

	招投

标制
	招投标制执行情况：

	监理制

	监理单位：                                  资质：

	
	监理范围：

	
	监理内容：

	执行法规
	环保：
	消防：

	
	劳动安全卫生：
	抗震设防：

	
	其他国家强制性法规执行情况：

	竣工验收组评价：

专家签字：


2 渔港等项目包括水工。以下同。

3工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

4 指设计、施工、监理等类型的合同。

5主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。
四、资金
使用情况

	立项批复情况
	总投资：       其中：中央投资      地方配套：       自筹资金：

	
	建筑工程：       田间工程：         仪器、设备：       其他：

	初步设计批复
	总计：           其中：建筑工程：           田间工程：

仪器、设备：       工程建设其他费用：         其他：

	资金到位情况
	总计：           其中：中央投资             省财政：         

地、县级财政：       自有资金：         其他（请注明）：

	投资完成情况
	总计：           建筑工程：        田间工程：

仪器、设备：       工程建设其他费用：         其他：

	形成资产
	固定资产：            其他资产：             核销支出：

	竣工决算审计
	类型
	社会中介审计         内部审计         政府审计部门

	
	单位
	                                    资质
：

	
	委托审计内容是否规范：

	
	审计结论是否规范：

	概算调整和审批程序是否符合规定：



	财务制度建立及会计行为规范情况： 



	资金专帐管理、专款专用情况：



	截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：



	竣工验收组评价：

专家签字：


6资金单位均为万元。

7仅指社会中介审计

五、项目文件管理情况

	文件类型
	管理情况8
	文件类型
	管理情况

	项目前期产生的资料
	项目立项申请报告
	
	执行阶段产生的资料
	隐蔽工程验收记录
	

	
	项目建议书或可研报告
	
	
	建材、仪器设备质量、试验记录
	

	
	项目立项批准文件
	
	
	设备安装施工纪录
	

	
	有关决议、领导讲话、会议记录
	
	
	工程质量事故报告及处理纪录
	

	
	征用土地、拆迁、补偿等文件
	
	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表
	

	
	工程地质（水文、气象）勘查报告
	
	
	其它（施工日记）
	

	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件
	
	竣工阶段产生的资料
	竣工图
	

	
	向地方报建的批准文件
	
	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告
	

	
	仪器设备采购合同及招投标文件
	
	
	初验报告
	

	
	土建发包合同、协议、招投标文件
	
	
	初验会议文件、会议决定
	

	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件
	
	
	竣工决算
	

	执行阶段产生的资料
	开工报告（大型项目）
	
	
	竣工决算审计报告
	

	
	工程测量定位记录
	
	
	工程建设总结和工作报告
	

	
	图纸会审、技术交底
	
	
	竣工项目验收申请报告
	

	
	施工组织设计等
	
	其他
	
	

	
	基础处理、基础工程施工文件材料
	
	
	
	

	
	设备试运转报告
	
	
	
	

	竣工验收组对资料归档情况的评价：

专家签字：


8 可用有、无或完整、不完整等表述。
六、竣工验收意见

	竣工验收结论及整改建议（可附页）：

专家组组长、副组长签字：



	建设单位意见
：

（盖章）

    年   月    日
	竣工验收组织单位意见：

（盖章）

    年   月    日


9建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。
七、参加竣工验收人员名单及签名

	姓名
	单位
	职务、职称
	电话
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


建设工程质量管理条例
国务院令第279号
（２０００年１月１０日国务院第２５次常务会议通过）
颁布日期：20000130 　实施日期：20000130 　颁布单位：国务院 
第一章　总　则
　　第一条　为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》，制定本条例。 

　　第二条　凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。
　　本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 

　　第三条　建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 

　　第四条　县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。 

　　第五条　从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
　　县级以上人民政府及其有关部门不得超越权限审批建设项目或者擅自简化基本建设程序。 

　　第六条　国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高建设工程质量。 

第二章　建设单位的质量责任和义务
　　第七条　建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。
　　建设单位不得将建设工程肢解发包。 

　　第八条　建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。 

　　第九条　建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。
　　原始资料必须真实、准确、齐全。 

　　第十条　建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
　　建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。 

　　第十一条　建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。
　　施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 

　　第十二条　实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。
　　下列建设工程必须实行监理：
　　（一）国家重点建设工程；
　　（二）大中型公用事业工程；
　　（三）成片开发建设的住宅小区工程；
　　（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
　　（五）国家规定必须实行监理的其他工程。 

　　第十三条　建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 

　　第十四条　按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
　　建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 

　　第十五条　涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
　　房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。 

　　第十六条　建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
　　建设工程竣工验收应当具备下列条件：
　　（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
　　（二）有完整的技术档案和施工管理资料；
　　（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
　　（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
　　（五）有施工单位签署的工程保修书。
　　建设工程经验收合格的，方可交付使用。 

　　第十七条　建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 

第三章　勘察、设计单位的质量责任和义务
　　第十八条　从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
　　禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
　　勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。 

　　第十九条　勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。
　　注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。 

　　第二十条　勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。 

　　第二十一条　设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
　　设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。 

　　第二十二条　设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
　　除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。 

　　第二十三条　设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 

　　第二十四条　设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。 

第四章　施工单位的质量责任和义务
　　第二十五条　施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
　　禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
　　施工单位不得转包或者违法分包工程。 

　　第二十六条　施工单位对建设工程的施工质量负责。
　　施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。
　　建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。 

　　第二十七条　总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 

　　第二十八条　施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
　　施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 

　　第二十九条　施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。 

　　第三十条　施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。 

　　第三十一条　施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 

　　第三十二条　施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。 

　　第三十三条　施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。 

第五章　工程监理单位的质量责任和义务
　　第三十四条　工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。
　　禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。
　　工程监理单位不得转让工程监理业务。 

　　第三十五条　工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。 

　　第三十六条　工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 

　　第三十七条　工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。
　　未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 

　　第三十八条　监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 

第六章　建设工程质量保修
　　第三十九条　建设工程实行质量保修制度。
　　建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 

　　第四十条　在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
　　（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
　　（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
　　（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；
　　（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。
　　其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
　　建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 

　　第四十一条　建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 

　　第四十二条　建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。 

第七章　监督管理
　　第四十三条　国家实行建设工程质量监督管理制度。
　　国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。
　　县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。 

　　第四十四条　国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。 

　　第四十五条　国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。
　　国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。 

　　第四十六条　建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。
　　从事房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门考核；从事专业建设工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门考核。经考核合格后，方可实施质量监督。 

　　第四十七条　县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。 

　　第四十八条　县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：
　　（一）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；
　　（二）进入被检查单位的施工现场进行检查；
　　（三）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。 

　　第四十九条　建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起１５日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
　　建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。 

　　第五十条　有关单位和个人对县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检查应当支持与配合，不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。 

　　第五十一条　供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。 

　　第五十二条　建设工程发生质量事故，有关单位应当在２４小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。
　　特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理。 

　　第五十三条　任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。 

第八章　罚　则
　　第五十四条　违反本条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处５０万元以上１００万元以下的罚款。 

　　第五十五条　违反本条例规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。 

　　第五十六条　违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处２０万元以上５０万元以下的罚款：
　　（一）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；
　　（二）任意压缩合理工期的；
　　（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；
　　（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；
　　（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；
　　（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；
　　（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；
　　（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。 

　　第五十七条　违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。 

　　第五十八条　违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；
　　（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；
　　（二）验收不合格，擅自交付使用的；
　　（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。 

　　第五十九条　违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处１万元以上１０万元以下的罚款。 

　　第六十条　违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金１倍以上２倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。
　　未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。
　　以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。 

　　第六十一条　违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金１倍以上２倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 

　　第六十二条　违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
　　工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 

　　第六十三条　违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处１０万元以上３０万元以下的罚款：
　　（一）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；
　　（二）设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；
　　（三）设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；
　　（四）设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。
　　有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 

　　第六十四条　违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 

　　第六十五条　违反本条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处１０万元以上２０万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。 

　　第六十六条　违反本条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处１０万元以上２０万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 

　　第六十七条　工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处５０万元以上１００万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：
　　（一）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；
　　（二）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。 

　　第六十八条　违反本条例规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处５万元以上１０万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。 

　　第六十九条　违反本条例规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处５０万元以上１００万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处５万元以上１０万元以下的罚款。
　　有前款所列行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。 

　　第七十条　发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。 

　　第七十一条　违反本条例规定，供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位明示或者暗示建设单位或者施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正。 

　　第七十二条　违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业１年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，５年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。 

　　第七十三条　依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 

　　第七十四条　建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。 

　　第七十五条　本条例规定的责令停业整顿，降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。
　　依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 

　　第七十六条　国家机关工作人员在建设工程质量监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 

　　第七十七条　建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。 

第九章　附　则
　　第七十八条　本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。
　　本条例所称违法分包，是指下列行为：
　　（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；
　　（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；
　　（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；
　　（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。
　　本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。 

　　第七十九条　本条例规定的罚款和没收的违法所得，必须全部上缴国库。 

　　第八十条　抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建设活动，不适用本条例。 

　　第八十一条　军事建设工程的管理，按照中央军事委员会的有关规定执行。 

　　第八十二条　本条例自发布之日起施行。
　　附刑法有关条款 

　　第一百三十七条　建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知
国办发[1999]16号
颁布日期：19990213 　实施日期：19990213 　颁布单位：国务院办公厅 

　　各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
　　基础设施项目，特别是重大基础设施项目的工程质量状况，不仅关系到国家建设资金的有效使用，而且关系到国民经济持续快速健康发展和人民群众生命财产安全。从近年来的情况看，工程质量总体上是比较好的，但由于一些地区、部门和单位忽视工程质量，违反建设程序，执法监督不力，建筑市场混乱，腐败现象严重，造成恶性工程质量事故频发，给国家和人民生命财产造成很大损失。对这些问题必须采取强有力的措施认真加以解决。经国务院同意，现将有关问题通知如下：
　　一、建立和落实工程质量领导责任制
　　（一）建立工程质量行政领导人责任制。对基础设施项目工程质量，实行行业主管部门、主管地区行政领导责任人制度。中央项目的工程质量，由国务院有关行业主管部门的行政领导人负责；地方项目的工程质量，按照项目所属关系，分别由各级地方政府行政领导人负责。如发生重大工程质量事故，除追究当事单位和当事人的直接责任外，还要追究相关行政领导人在项目审批、执行建设程序、干部任用和工程建设监督管理等方面失察的领导责任。
　　（二）建立项目法人责任制。基础设施项目，除军事工程等特殊情况外，都要按政企分开的原则组成项目法人，实行建设项目法人责任制，由项目法定代表人对工程质量负总责。凡没有实行项目法人责任制的在建项目，要限期进行整改。项目法定代表人必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备项目管理工作的实际经验。项目法人单位的人员素质、内部组织机构，必须满足工程管理和技术上的要求。
　　（三）建立参建单位工程质量领导人责任制。勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，要按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还要追究参建单位法定代表人的领导责任。
　　（四）建立工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人，项目法定代表人，勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。
　　二、严格执行建设程序，确保建设前期工作质量
　　（五）严格执行建设程序，按照国家规定履行报批手续。基础设施项目建设程序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等工作环节。严禁任何部门、地区和项目法人擅自简化建设程序和超越权限、化整为零进行项目审批。对违反建设程序和审批权限的，要追究有关单位及其领导人的责任。
　　（六）严格把好建设前期工作质量关。建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，必须按照国家规定的内容，达到规定的工作深度。各级项目审批机关对前期工作达不到规定要求和工作深度的项目不得审批。项目审批机关违反规定审批的，由上级机关追究其直接责任人和领导人的责任。
　　（七）严格实行项目决策咨询评估制度。建设项目可行性研究报告未经有资质的咨询机构和专家的评估论证，有关审批部门不予审批。重大项目的项目建议书也要经过评估论证。咨询机构要对出具的评估论证意见承担责任。对评估论证意见严重失实的，要依法降低资质等级，直至吊销营业执照。
　　三、健全工程管理制度，整顿建设市场
　　（八）必须实行招标投标制。基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料采购都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。招标投标活动要严格按照国家有关规定进行，体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。对未按规定进行公开招标、未经批准擅自采取邀请招标和议标形式的，有关地方和部门不得批准开工。工程监理单位也应通过竞争择优确定。
　　招标单位要合理划分标段、合理确定工期、合理标价定标。中标单位签订承包合同后，严禁进行转包。总承包单位如进行分包，除总承包合同中有约定的外，必须经发包单位认可，但主体结构不得分包。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
　　严禁任何单位和个人以任何名义、任何形式干预正当的招标投标活动，严禁搞地方和部门保护主义，严禁在同一经营实体或同一行政单位直接管辖范围内搞设计、施工、监理“一条龙”作业。对违反规定干预招标投标活动的单位和个人，不论有无谋取私利，都要根据情节轻重作出处理；对转包和违法分包的单位，要依法降低资质等级，情节严重的要依法吊销营业执照，并追究法律责任。
　　（九）必须实行工程监理制。基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。监理单位必须配备足够的、合格的监理人员。未经监理人员签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下一道工序的施工，不得拨付工程进度款，不得进行竣工验收。监理人员要按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查，对达不到质量要求的工程不得签字，并有权责令返工，有权向有关主管部门报告。对未能履行职责的监理单位，要依法降低资质等级，直至吊销营业执照；对未能履行职责的监理人员，要取消其执业资格；对因失职造成重大工程质量事故的监理单位和监理人员，要追究法律责任。
　　（十）必须实行合同管理制。建设工程的勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。
　　（十一）必须实行竣工验收制度。项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。
　　（十二）必须把好市场准入关。建设部、国家工商行政管理局和有关行业主管部门，要通过制定规章制度、颁布资质等级标准和执法检查，依法加强对建设市场的监管。各有关部门对参加建设各单位的资质认定和市场准入，要严格把关。对咨询、设计、施工和工程监理执业人员的素质要从严要求。因把关不严造成损失的，要追究有关部门及领导人的责任。
　　参加建设的单位必须具备与工程建设要求相应的资质等级和业绩，具备足够的技术管理能力和装备水平，严禁无证、越级承揽工程。对违反规定承揽工程的，要依法吊销营业执照并追究法律责任。
　　（十三）必须实行政企分开。勘察设计、施工单位和工程咨询、工程监理、招标代理等中介服务机构，都要实行政企分开，与行政管理部门脱钩，成为自主经营、自负盈亏、自担风险的法人实体。
　　四、精心勘察设计，强化施工管理
　　（十四）工程建设要坚持先勘察、后设计、再施工的原则。严禁搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。
　　（十五）工程勘察单位要全面加强对现场踏勘、勘察纲要编制、原始资料收集和成果资料审核等环节的管理，必须对所提供的地质、地震、水文、气象等勘察资料的质量负责。设计单位要严格依据批准的可行性研究报告，按照国家规定的设计规范、规程和技术标准进行工程设计。对违反规定的勘察、设计单位，根据情节轻重，给予依法停业整顿，降低资质等级等处罚，直至吊销资质证书，并对有关责任人给予行政处分，造成重大损失的，要追究法律责任。
　　（十六）施工单位要严格按照设计图纸和施工标准、规范进行施工，在施工组织设计中要有保证工程质量的措施，努力推广使用有利于提高工程质量的先进技术和施工手段，建立健全现场质量自检体系。对工程的重要结构部位和隐蔽工程要有质量预检和复检制度。实行施工总承包的，总承包单位必须对全部工程质量负责。对违反规定的施工企业，根据情节轻重，给予依法停业整顿，降低资质等级等处罚，直至吊销资质证书，并对有关责任人给予行政处分，造成重大损失的，要追究法律责任。
　　（十七）材料设备要严格进行质量检验。项目法人和施工单位要对采购的材料和设备质量负责，监理单位要严格检验进场的材料和设备，严禁使用不合格的产品。对违反规定的单位和个人，要依法严肃惩处。
　　（十八）建设资金要严加管理。各有关部门和银行要健全项目建设资金监管制度，对出现质量事故、存在质量隐患以及缺乏质量安全保障的项目，要停止拨款和贷款。对连续出现严重工程质量事故的地区和部门，有关部门要核减下年度投资并暂停审批新项目。
　　五、加大执法和监督力度，把好工程质量关
　　（十九）加强执法力度。要把工程质量管理纳入法制化轨道，建立健全工程质量管理的法律法规。各地区、各部门要严格执法，切实做到有法必依，执法必严，违法必究。各级监察部门要加大对建设领域腐败行为的惩处力度，对玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿和截留、挤占、挪用、克扣工程建设资金的单位和个人，给予严厉处罚，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。
　　（二十）加强政府监督。要继续发挥各行业主管部门和地方政府质量监督机构的作用，对基础设施和住宅建设实行强制性工程质量监督检查，对在质量监督中发现的问题，各有关单位要及时处理。对使用国家拨款的建设项目和国家重大项目，要派出重大项目稽察特派员进行稽察，并把工程质量作为稽察的重点。对稽察中发现有重大工程质量问题的项目，行业主管部门要及时发出整改通知，限期进行整顿，整改期间暂停拨付建设资金。
　　（二十一）加强审计监督。审计部门要依据《中华人民共和国审计法》对国家拨款的基础设施建设项目加强审计。对重大项目要进行专项审计和跟踪审计。对审计中发现的问题，要依法严肃处理。
　　（二十二）加强社会监督。建设项目的施工现场，要将项目法人、勘察设计、施工、监理等单位的名称和责任人姓名挂牌公示。项目主管部门和主管地区政府要公布质量举报电话，自觉接受社会监督。所有单位、个人和新闻媒体都有权举报和揭发工程质量问题。
　　（二十三）加强报告制度。各地区、各部门要建立工程质量报告制度，加强施工现场检查。各项目法人的质量报告必须如实反映工程质量情况，工程质量负责人和监理负责人要对填报的内容签字负责。对重大项目的工程质量问题，有关部门和地区要及时报告国务院。对弄虚作假和隐瞒不报的，要追究有关领导责任人和项目法定代表人的责任。
　　（二十四）加强项目档案工作。所有建设项目都要按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档，项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责。对失职的单位和人员，要依法严肃处理。
　　各地区、各部门，尤其是各级领导干部必须牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，以对国家、对人民、对子孙后代高度负责的精神，妥善处理好发展速度、经济效益与工程质量的关系，把工程质量管理工作摆在重要位置，加强领导，强化管理，采取有力措施，确保工程质量。要加强队伍建设，搞好培训和教育工作，增强职工的质量意识，努力提高工程建设队伍的整体素质。各地区、各部门要按照本通知的要求，对本地区、本部门基础设施项目和其他使用财政债券资金项目的工程质量进行一次全面检查，针对存在的问题采取整改措施，并将检查结果于１９９９年３月３１日前报国家发展计划委员会。
　　本通知适用于基础设施建设项目和国家投资的建设项目、其他建设项目也要参照执行。

	

	建设部关于发布国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知

	ＧＢ５０３００－２００１

	颁布日期：20010720 　实施日期：20020101 　颁布单位：建设部

	　　１　总则
　　１．０．１　为了加强建筑工程质量管理，统一建筑工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本标准。
　　１．０．２　本标准适用于建筑工程施工质量的验收，并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。
　　１．０．３　本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。
　　２　术语
　　２．０．１　建筑工程　ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
　　为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。
　　２．０．２　建筑工程质量　ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｂｕｉｌｄｉｎｇｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
　　反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
　　２．０．３　验收　ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ
　　建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
　　２．０．４　进场验收　ｓｉｔｅ　ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ
　　对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。
　　２．０．５　检验批　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ　ｌｏｔ
　　按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。
　　２．０．６　检验　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
　　对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。
　　２．０．７　见证取样检测　ｅｖｉｄｅｎｔｉａｌ　ｔｅｓｔｉｎｇ
　　在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
　　２．０．８　交接检验　ｈａｎｄｉｎｇ　ｏｖｅｒ　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
　　由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
　　２．０．９　主控项目　ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｉｔｅｍ
　　建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
　　２．０．１０　一般项目　ｇｅｎｅｒａｌ　ｉｔｅｍ
　　除主控项目以外的检验项目。
　　２．０．１１　抽样检验　ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
　　按照规定的抽样方案，随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中，按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。
　　２．０．１２　抽样方案　ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ
　　根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。
　　２．０．１３　计数检验　ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
　　在抽样的样本中，记录每一个体有某种属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法。
　　２．０．１４　计量检验　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ
　　在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。
　　２．０．１５　观感质量　ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ａｐｐｅａｒａｎｃｅ
　　通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
　　２．０．１６　返修　ｒｅｐａｉｒ
　　对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。
　　２．０．１７　返工　ｒｅｗｏｒｋ
　　对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。
　　３　基本规定
　　３．０．１　施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。
　　施工现场质量管理可按本标准附录Ａ的要求进行检查记录。
　　３．０．２　建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：
　　１．建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。
　　２．各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。
　　３．相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。
　　３．０．３　建设工程施工质量应按下列要求进行验收：
　　１．建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。
　　２．建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
　　３．参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
　　４．工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
　　５．隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
　　６．涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
　　７．检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
　　８．对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
　　９．承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
　　１０．工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
　　３．０．４　检验批的质量检验，应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择：
　　１．计量、计数或计量－计数等抽样方案。
　　２．一次、二次或多次抽样方案。
　　３．根据生产连续性和生产控制稳定性情况，尚可采用调整型抽样方案。
　　４．对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时，可选用全数检验方案。
　　５．经实践检验有效的抽样方案。
　　３．０．５　在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β）可按下列规定采取：
　　１．主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过５％。
　　２．一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过５％，β不宜超过１０％。
　　４　建筑工程质量验收的划分
　　４．０．１　建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。
　　４．０．２　单位工程的划分应按下列原则确定：
　　１．具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
　　２．建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。
　　４．０．３　分部工程的划分应按下列原则确定：
　　１．分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。
　　２．当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。
　　４．０．４　分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
　　建筑工程的分部（子分部）、分项工程可按本标准附录Ｂ采用。
　　４．０．５　分项工程可由一个或若干检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
　　４．０．６　室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程。
　　室外单位（子单位）工程、分部工程可按本标准附录Ｃ采用。
　　５　建筑工程质量验收
　　５．０．１　检验批合格质量应符合下列规定：
　　１．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
　　２．具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
　　５．０．２　分项工程质量验收合格应符合下列规定：
　　１．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。
　　２．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
　　５．０．３　分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：
　　１．分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。
　　２．质量控制资料应完整。
　　３．地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
　　４．观感质量验收应符合要求。
　　５．０．４　单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：
　　１．单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。
　　２．质量控制资料应完整。
　　３．单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
　　４．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
　　５．观感质量验收应符合要求。
　　５．０．５　建筑工程质量验收记录应符合下列规定：
　　１．检验批质量验收可按本标准附录Ｄ进行。
　　２．分项工程质量验收可按本标准附录Ｅ进行。
　　３．分部（子分部）工程质量验收应按本标准附录Ｆ进行。
　　４．单位（子单位）工程质量验收，质量控制资料核查，安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，观感质量检查应按本标准附录Ｇ进行。
　　５．０．６　当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：
　　１．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。
　　２．经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
　　３．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。
　　４．经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。
　　５．０．７　通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。
　　６　建筑工程质量验收程序和组织
　　６．０．１　检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
　　６．０．２　分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
　　６．０．３　单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
　　６．０．４　建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
　　６．０．５　单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。
　　６．０．６　当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
　　６．０．７　单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。
　
附录Ａ：施工现场质量管理检查记录
　　Ａ．０．１　施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表

Ａ．０．１填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并做出检查结论。

表Ａ．０．１　　       　施工现场质量管理检查记录　     　　开工时间：         
工程名称
施工许可证（开工证）
建设单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
项目技术负责人
序号
项   目
内    容
１
现场质量管理制度
２
质量责任制
３
主要专业工种操作上岗证书
４
分包方资质与对分包单位的管理制度
５
施工图审查情况
６
地质勘察资料
７
施工组织设计、施工方案及审批
８
施工技术标准
９
工程质量检验制度
１０
搅拌站及计量设置
１１
现场材料、设备存放与管理
１２
检查结论:

总监理工程师
（建设单位项目负责人）　　年　　月　　日　
附录Ｂ：建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分

　　　　Ｂ．０．１　建筑工程的分部（子分部）工程、分项工程可按表Ｂ．０．１划分。
表Ｂ．０．１　　　建筑工程分部工程、分项工程划分
序号
分部工程
子分部工程
分项工程
1
地基与基础
无支护土方
土方开挖、土方回填
有支护土方
排桩，降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱，钢及混凝土支撑
地基及基础处理
灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基，土工合成材料地基
粉煤灰地基，重锤夯实地基，强夯地基，振冲地基，砂桩地基，预压地基，高压喷射注浆地基，土和灰土挤密桩地基，注浆地基，水泥粉煤灰碎石桩地基，夯实水泥土桩地基
桩基
锚杆静压桩及静力压桩，预应力离心管桩，钢筋混凝土预制桩，钢桩，混凝土灌注桩（成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注）
地下防水
防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，金属板防水层，塑料板防水层，细部构造，喷锚支护，复合式衬砌，地下连续墙，盾构法隧道；渗排水、盲沟排水，隧道、坑道排水；预注浆、后注浆，衬砌裂缝注浆
混凝土基础
模板、钢筋、混凝土，后浇带混凝土，混凝土结构缝处理
砌体基础
砖砌体，混凝土砌块砌体，配筋砌体，石砌体
劲钢（管）混凝土
劲钢（管）焊接、劲钢（管）与钢筋的连接，混凝土
钢结构
焊接钢结构、栓接钢结构，钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂装
２
主体结构
混凝土结构
模板、钢筋，混凝土，预应力、现浇结构，装配式结构
劲钢（管）混凝土结构
劲钢（管）焊接、螺栓连续、劲钢（管）与钢筋的连续，劲钢（管）制作、安装，混凝
砌体结构
砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，填充墙砌体，配筋砖
钢结构
钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，钢结构涂装、钢构件组装，钢构件预拼装，钢网架结构安装，压型金属板
木结构
方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构，木构件防护
网架和索膜结构
网架制作、网架安装、索膜安装、网架防火、防腐涂料
３
建筑装饰装修
地面
整体面层：基层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层、水泥钢（铁）屑面层、不发火（防爆的）面层；板块面层：基层、砖面层（陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层）、大理石面层和花岗岩面层，预制板块面层（预制水泥混凝土、水磨石板块面层）、料石面层（条石、块石面层）、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层；木竹面层：基层、实木地板面层（条材、块材面层）、实木复合地板面层（条材、块材面层）、中密度（强化）复合地板面层（条材面层）、竹地板面层
抹灰
一般抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝
门窗
木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装
吊顶
暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶
轻质隔墙
板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙
饰面板（砖）
饰面板安装、饰面砖粘贴
幕墙
玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙
涂饰
水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰
裱糊与软包
裱糊、软包
细部
橱柜制作与安装，窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装
４
建筑屋面
卷材防水屋面
保温层，找平层，卷材防水层，细部构造
涂膜防水屋面
保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造
钢性防水屋面
细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造
瓦屋面
平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造
隔热屋面
架空屋面，蓄水屋面，种植屋面
５
建筑给水、排水及采暖
室内给水系统
给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、绝热
室内排水系统
排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装
室内热水供应系统
管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热
卫生器具安装
卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装
室内采暖系统
管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热
室外给水管网
给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室
室外排水管网
排水管道安装、排水管沟与井池
室外供热管网
管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热
建筑中水系统及游泳池系统
建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装
供热锅炉及辅助设备安装
锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试运行、换热站安装、防腐、绝热
６
建筑电气
室外电气
架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装
变配电室
变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设
供电干线
裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验
电气动力
成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装
电气照明安装
成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行
备用和不间断电源安装
成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装
防雷及接地安装
接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装
７
智能建筑
通信网络系统
通信系统、卫星及有线电视系统、公共广播系统
办公自动化系统
计算机网络系统、信息平台及办公自动化应用软件、网络安全系统
建筑设备监控系统
空调与通风系统、变配电系统、照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却系统、电梯和自动扶梯系统、中央管理工作站与操作分站、子系统通信接口
火灾报警及消防联动系统
火灾和可燃气体探测系统、火灾报警控制系统、消防联动系统
安全防范系统
电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、出入口控制（门禁）系统、停车管理系统
综合布线系统
缆线敷设和终接、机柜、机架、配线架的安装、信息插座和光缆芯线终端的安装
智能化集成系统
集成系统网络、实时数据库、信息安全、功能接口
电源与接地
智能建筑电源、防雷及接地
环境
空间环境、室内空调环境、视觉照明环境、电磁环境
住宅（小区）智能化系统
火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统）、物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统）、智能家庭信息平台
８
通风与空调
送排风系统
风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装，风管与设备防腐；风机安装；系统调试
防排烟系统
风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；防排烟风口、常闭正压风口与设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试
除尘系统
风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；除尘器与排污设备安装；风管与设备防腐；风机安装；系统调试
空调风系统
风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；风管与设备绝热；系统调试
净化空调系统
风管与配件制作；部件制作；风管系统安装；空气处理设备安装；消声设备制作与安装；风管与设备防腐；风机安装；风管与设备绝热；高效过滤器安装；系统调试
制冷设备系统
制冷机组安装；制冷剂管道及配件安装；制冷附属设备安装；管道及设备的防腐与绝热；系统调试
空调水系统
管道冷热（媒）水系统安装；冷却水系统安装；冷凝水系统安装；阀门及部件安装；冷却塔安装；水泵及附属设备安装；管道与设备的防腐与绝热；系统调试
９
电梯
电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程
设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收
液压电梯安装工程
设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，平衡重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收
自动扶梯、自动人行道安装工程
设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收
　　　　
、

附录Ｃ　室外工程划分
　　　　Ｃ．０．１　室外单位（子单位）工程和分部工程可按表Ｃ．０．１划分。
表Ｃ．０．１　　　　　　　　　室外工程划分
单位工程
子单位工程
分部（子分部）工程
室外建筑环境
附属建筑
车棚、围墙、大门、挡土墙、垃圾收集站
室外环境　
建筑小品、道路、亭台、连廊、花坛、场坪绿化
　室外安装
给排水与采暖
室外给水系统、室外排水系统、室外供热系统
电气
室外供电系统、室外照明系统
　　附录Ｄ　检验批质量验收记录
　　Ｄ．０．１　检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收，并按表Ｄ．０．１记录。
　
　　　　表Ｄ．０．１　　　　　　　　　　　　检验批质量验收记录
工程名称
分项工程名称
验收部位
施工单位
专业工长
项目经理
施工执行标准
名称及编号
分包单位
分包项目经理
施工班组长
主

控

项

目
质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
监理（建设）
单位验收记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
一
般

项

目
1
2
3
4
施工单位检查结果评定
项目专业质量检查员：　　　　　　年　　月　　日
监理（建设）单位验收结论
监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）　　年　　月　　日

 
附录Ｅ　分项工程质量验收记录
　　Ｅ．０．１　分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收，并按表Ｅ．０．１记录。
　　　　  表Ｅ．０．１　　　　　　　　　　　＿＿＿＿分项工程质量验收记录　
工程名称
结构类型
检验批数
施工单位
项目经理
项目技术负责人
分包单位
分包单位
分包项目经理
负责人
序号
检验批部位、区段
施工单位检查评定结果
监理（建设）单位验收结论　
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
检查结论
项目专业                  
技术负责人：　　　　　　　              

年　月　日 　　　      
验
收

结

论
监理工程师　                          
（建设单位项目专业技术负责人）

年　月　日
　　
附录Ｆ　分部（子分部）工程质量验收记录
　　Ｆ．０．１　分部（子分部）工程质量应由总监理工程师（建设单位项目专业负责人）组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收，并按表Ｆ．０．１记录。
　
　　　　表Ｆ．０．１　　　　　　　　　＿＿＿＿分部（子分部）工程验收记录
 

工程名称
结构类型
层数
施工单位
技术部门负责人
质量部门负责人
分包单位
分包单位负责人
分包技术负责人
序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
验　收　意　见
1
2
3
4
5
6
质量控制资料
安全和功能检验（检测）报告
观感质量验收
验

收

单

位
分包单位
项目经理　　　年　月　日
施工单位
项目经理　　　年　月　日
勘察单位
项目经理　　　年　月　日
设计单位
项目经理　　　年　月　日
监理（建设）单位
总监理工程师

（建设单位项目专业负责人）　   　年　  月　   日
　
　附录Ｇ　单位（子单位）工程质量竣工验收记录
　　Ｇ．０．１　单位（子单位）工程质量验收应按表Ｇ．０．１－１记录，表Ｇ．０．１－１为单位工程质量验收的汇总表与附录Ｆ的表Ｆ．０．１和表Ｇ．０．１－２～Ｇ．０．１－４配合使用。表Ｇ．０．１－２为单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，表Ｇ．０．１－３为单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，表Ｇ．０．１－４为单位（子单位）工程观感质量检查记录。
　　表Ｇ．０．１－１验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填定，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价 表Ｇ．０．１－１　　　　　　单位（子单位）工程质量竣工验收记录
工程名称
结构类型
层数／建筑面积
/
 

施工单位
技术负责人
开工时间
 

项目经理
项目技术负责人
竣工时间
 

序号
项目
 

1
分部工程
共　　　分部，经查　分部
符合标准及设计要求　分部
 

2
质量控制资料核查
共　项，经审查符合要求　项，
符合标准及设计要求　分部
 

3
安全和主要使用功能核查及抽查结果
共核查　项，符合要求　项，
共抽查　项，符合要求　项，

经返工处理符合要求　　项
 

4
观感质量验收
共抽查　项，符合要求　项，
不符合要求　项
 

5
综合验收结论
 

加

验

收

单

位
建设单位　　
监理单位
施工单位
设计单位
 

（公章）
单位（项目）
负责人
年　月　日
（公章）
单位（项目）负责人
年　月　日
（公章）
单位（项目）
负责人
年　月　日
（公章）
单位（项目）
负责人
年　月　日

　　　　　　　表Ｇ．０．１－２　　　　　单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
工程名称
施工单位
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
建

筑

与

结

构

图纸会审、设计变更、洽商记录　　
2
工程定位测量、放线记录　　　
3
原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告　　
4
施工试验报告及见证检测报告　　
5
隐蔽工程验收表　
6
施工记录　　　
7
预制构件、预拌混凝土合格证　
8
地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料　
9
分项、分部工程质量验收记录　
10
工程质量事故及事故调查处理资料　
11
新材料、新工艺施工记录
12
　
1
给

排

水

与

采

暖
图纸会审、设计变更、洽商记录　
2
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告　
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录　
4
隐蔽工程验收表　　　
5
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录　
6
施工记录　　
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
建

筑

电

气
图纸会审、设计变更、洽商记录　　　　
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告　
3
设备调试记录　　　
4
接地、绝缘电阻测试记录　
5
隐蔽工程验收表　　　
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录　
8
1
通

风

与

空

调
图纸会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告　
3
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录　　
4
隐蔽工程验收表
5
制冷设备运行调试记录　
6
通风、空调系统调试记录
7
施工记录
8
分项、分部工程质量验收记录　
9
1
电

梯
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录　　
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录　　
3
隐蔽工程验收表
4
施工记录
5
接地、绝缘电阻测试记录　　
6
负荷试验、安全装置检查记录　　
7
分项、分项工程质量验收记录
8
1
建

筑

智

能

化
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明　
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告　
3
隐蔽工程验收表
4
系统功能测定及设备调试记录　
5
系统技术、操作和维护手册　
6
系统管理、操作人员培训记录　
7
系统检测报告　　　
8
分项、分部工程质量验收报告　
结论：
          总监理工程师　　　　　　　　　　　　　　　　　　



施工单位项目经理　   　年　　月　　日       （建设单位项目负责人）　    　年　　月　　日　　

表Ｇ．０．１－３　单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
工程名称
施工单位
序号 
项目
　安全和功能检查项目
份数
核查意见
抽查结果
核查（抽查人）
1
建
筑

与

结

构
屋面淋水试验记录　
2
地下室防水效果检查记录　　　
3
有防水要求的地面蓄水试验记录　
4
建筑物垂直度、标高、全高测量记录　
5
抽气（风）道检查记录　　
6
幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告
7
建筑物沉降观测测量记录　　
8
节能、保温测试记录　　　　
9
室内环境检测报告　　
10
1
给
排

水

与

采

暖
给水管道通水试验记录　
2
暖气管道、散热器压力试验记录　
3
卫生器具满水试验记录　　
4
消防管道、燃气管道压力试验记录　
5
排水干管通球试验记录　
6
1
电
气
照明全负荷试验记录　
2
大型灯具牢固性试验记录　
3
避雷接地电阻测试记录　
4
线路、插座、开关接地检验记录　
5
1
通
风

与

空

调
通风、空调系统试运行记录　　
2
风量、温度测试记录　
3
洁净室洁净度测试记录　
4
制冷机组试运行调试记录　　
5
1
电
梯
电梯运行记录　　
2
电梯安全装置检测报告　
1
智能建筑
系统试运行记录　　　
2
系统电源及接地检测报告　
3
结论：　　　
总监理工程师　　

施工单位项目经理　　年　　月　　日　　（建设单位项目负责人）　　年　　月　　日

　　　　注：抽查项目由验收组协商确定。
　　　
　表Ｇ．０．１－４　　　　　单位（子单位）工程观感质量检查记录
工程名称
施工单位
序号
项　　目
抽查质量状况

质量评价

好
一般
差
1
建
筑
与

结

构
室外墙面　
2
变形缝　
3
水落管，屋面
4
室内墙面　
5
室内顶棚　
6
室内地面　
7
楼梯、踏步、护栏　
8
门窗　
1
给
排

水

与

采

暖
管道接口、坡度、支架
2
卫生器具、支架、阀门
3
卫生器具、支架、阀门
4
散热器、支架　
1
建
筑

电

气
配电箱、盘、板、接线盒
2
设备器具、开关、插座
3
防雷、接地　
1
通
风

与

空

调
风管、支架　
2
风口、风阀　　
3
风机、空调设备　
4
阀门、支架
5
水泵、冷却塔　
6
绝热　
1
电
梯
运行、平层、开关门
2
层门、信号系统　
3
机房　　
1
智
能

建

筑
机房设备安装及布局　
现场设备安装
2
观感质量综合评价　　
检查
结论
总监理工程师　
施工单位项目经理　　年　　月　　日　　（建设单位项目负责人）　　年　　月　　日
　　注：质量评价为差的项目，应进行返修。
　　本标准用词说明
　　一、执行本标准条文时，要求严格程度不同的用词说明如下，以便在执行中区别对待。
　　１．表示很严格，非这样做不可的：
　　正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
　　２．表示严格，在正常情况下均应这样做的：
　　正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
　　３．表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：
　　正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。
　　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
　　二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求”。



建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知
建标[2002]212号
颁布日期：20020812 　实施日期：20020812 　颁布单位：建设部 

　　国务院各有关部门，各省、自治区建设厅，直辖市建委及有关部门，新疆生产建设兵团建设局，各有关协会：
　　为了贯彻执行《建设工程质量管理条例》，加强工程建设标准化工作，我部最近批准发布了《建筑结构可靠度设计统一标准》等7项建筑工程勘察设计规范和《建筑工程施工质量验收统一标准》等14项建筑工程施工质量验收规范（以下简称“新版规范”，详见附件）。为确保这些新版规范贯彻实施，强化建筑工程管理和技术人员的标准化意识，现将新版规范的贯彻执行有关要求通知如下：
　　一、国务院有关部门、各省、自治区建设厅（直辖市建委）应当认真复审并修订不符合新版规范规定的行业标准、地方标准。
　　二、各标准设计图。计算机软件、工程设计施工指南手册等工程技术文件组织管理单位，应当按照新版规范的规定组织修改。
　　三、各级建设行政主管部门要采取有效措施，按照《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令81号）的要求，结合当地实际情况，认真组织从事建设活动的勘察、设计、施工、监理等管理和技术人员学习和掌握新版规范，并将熟悉掌握新版规范的程度作为技术考核的内容。
　　四、新版建筑结构设计规范应与新版《建筑结构荷载规范》、《建筑结构可靠度设计统一标准》配套使用；新版工程施工质量验收规范应与新版《建筑工程施工质量验收统一标准》配套使用。
　　五、新版规范实施日期前的在施工程，执行新版规范有困难时，可按照旧规范执行。新版规范实施日期后至 2003年1月1日前的在施工程，原则上应按照新规范执行，已按照旧规范设计的在施工程，可按照旧规范继续执行。对2003年1月1日前已签订施工合同且尚未正式开工的工程，应当按照新版规范修改设计后方可施工。凡在2003年1月1日后签订勘察、设计、施工合同的工程，必须按照新版规范执行。
　　六、住宅采用的电度表、水表、煤气表、热量表应具有产品合格证书和计量检定证书，并应按照有关工程施工质量验收规范的规定进行进场验收。
　　七、各单位在执行新版规范过程中应当注意收集意见，及时反馈给各规范管理单位。
　　附件：建筑工程勘察设计及施工质量验收规范目录
　　建设部
　　二○○二年八月十二日
　　附件：建筑工程勘察设计及施工质量验收规范目录
　　标准编号　　　标准名称　　　　　　　　　　　　　废止标准编号　　　 施行日期
1 GB50021-2001 岩土工程勘察规范　　　　　　　　　　 GB50021-94　　　2002-03-01
2 GB50007-2002 建筑地基基础设计规范　　　　　　　　 GBJ7-89　　　　 2002-04-01
3 GB50009-2001 建筑结构荷载规范　　　　　　　　　　 GBJ9-87　　　　 2002-03-01
4 GB50003-2001 砌体结构设计规范　　　　　　　　　　 GBJ3-88　　　　 2002-03-01
5 GB50010-2002 混凝土结构设计规范　　　　　　　　　 GBJ10-89　　　　2002-04-01

6 GB50011-2001 建筑抗震设计规范　　　　　　　　　　 GBJ11-89　　　　2002-01-01
7 GB50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准　　　　　 GBJ68-84　　　　2002-03-01
8 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准　　　　 GBJ300-88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 GBJ301-88　　　 2002-01-01
9 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范　　 GBJ201-83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  GBJ202-83　　　　2002-05-01
10 GB50203-2002 砌体工程施工质量验收规范　　　　　 GB50203-98　　　 2002-04-01
11 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范　　 GB50204-92
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GBJ321-90　　　　2002-04-01
12 GB50205-2002 钢结构工程施工质量验收规范　　　　 GB50205-95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 GB50221-95　　　 2002-03-01
13 GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范　　　　 GBJ206-83　　　　2002-07-01
14 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范　　　　　　　 GB50207-94　　　 2002-06-01
15 GB50208-2002 地下防水工程质量验收规范　　　　　 GBJ208-83　　　　2002-04-01
16 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规　　　　 GB50209-95　　　 2002-06-01
17 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范　　　 GBJ210-83　　　　2002-03-01
18 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范　GBJ5242-82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GBJ302-88　　　　2002-04-01
19 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范　　 GB50243-97
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GBJ304-88　　　　2002-04-01
20 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范　　　 GBJ303-88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GB50258-96
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 GB50259-96　　　 2002-06-01
21 GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范　　　　　　 GBJ310-88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GB50182-93　　　 2002-06-01
建设工程文件归档整理规范    
ＧＢ／Ｔ　５０３２８－２００１
颁布日期：20020110 　实施日期：20020110 　颁布单位：建设部 

　
１　总则
　　１．０．１　为加强建设工程文件的归档整理工作，统一建设工程档案的验收标准，建立完整、准确的工程档案，制定本规范。
　　１．０．２　本规范适用于建设工程文件的归档整理以及建设工程档案的验收。专业工程按有关规定执行。
　　１．０．３　建设工程文件的归档整理除执行本规范外，尚应执行现行有关标准的规定。
　　　　２　术语
　　２．０．１　建设工程项目（constructionproject）
　　经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的工程基本建设单位。它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成。
　　２．０．２　单位工程（single project）
　　具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设工程项目的组成部分。
　　２．０．３　分部工程（subproject）
　　单位工程中可以独立组织施工的工程。
　　２．０．４　建设工程文件　（constructionproject document）
　　在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，也可简称为工程文件。
　　２．０．５　工程准备阶段文件　（seedtimedocument of a construction project）
　　工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。
　　２．０．６　监理文件　（project managementdocument）
　　监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。
　　２．０．７　施工文件　（constructing docu-ment）
　　施工单位在工程施工过程中形成的文件。
　　２．０．８　竣工图　（as-build drawing）
　　工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。
　　２．０．９　竣工验收文件　（handing overdocument）
　　建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。
　　２．０．１０　建设工程档案　（projectarchive）
　　在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称工程档案。
　　２．０．１１　案卷　（file）
　　由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。
　　２．０．１２　立卷　（filing）
　　按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。
　　２．０．１３　归档　（putting into record）
　　文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。
　　　　３　基本规定
　　３．０．１　建设、勘察、设计、施工、监理等单位应将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。
　　３．０．２　在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中，建设单位应履行下列职责：
　　１　在工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求；
　　２　收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档；
　　３　负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作；也可委托监理单位监督、检查工程文件的形成、积累和立卷归档工作；
　　４　收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；
　　５　在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收；
　　６　对列入城建档案馆（室）接收范围的工程，工程竣工验收后３个月内，向当地城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程移交。
　　３．０．３　勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。
　　３．０．４　建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。
　　３．０．５　城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。在工程竣工验收前，应对工程档案进行预验收，验收合格后，须出具工程档案认可文件。
　　　　４　工程文件的归档范围及质量要求
　　４．１　工程文件的归档范围
　　４．１．１　对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。
　　４．１．２　工程文件的具体归档范围应符合本规范附录Ａ的要求。
　　４．２　归档文件的质量要求
　　４．２．１　归档的工程文件应为原件。
　　４．２．２　工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
　　４．２．３　工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。
　　４．２．４　工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。
　　４．２．５　工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
　　４．２．６　工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为Ａ４幅面（２９７ｍｍ×２１０ｍｍ）。图纸宜采用国家标准图幅。
　　４．２．７　工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
　　４．２．８　所有竣工图均应加盖竣工图章。
　　１　竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。
　　２　竣工图章示例如下（图４．２．８）：
　　


　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　｜←－－－－－－－－８０－－－－－－－－→｜
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－
　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　↑　↑
　　｜　　　　　　　竣　　工　　图　　　　　　｜１５｜　｜
　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　↓　｜
　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　↑　｜
　　｜施工单位　｜　　　　　　　　　　　　　　｜　７｜　｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　↓　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　↑　｜
　　｜编制人　　｜　　　　｜审核人　｜　　　　｜　７｜　｜
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　↓　｜
　　｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜５０
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　↑　｜
　　｜技术负责人｜　　　　｜编制日期｜　　　　｜　７｜　｜
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　↓　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　↑　｜
　　｜监理单位　｜　　　　　　　　　　　　　　｜　７｜　｜
　　｜　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　↓　｜
　　｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　↑　｜
　　｜　总监　　｜　　　　｜现场监理｜　　　　｜　７｜　｜
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　↓　↓
　　｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－
　　｜←－－－→｜←－－→｜←－－→｜←－－→｜
　　｜　２０　　｜　２０　｜　２０　｜　２０　｜
　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜
　　　　　　　　　　　图４．２．８　竣工图章示例
　　


　　３　竣工图章尺寸为：５０ｍｍ×８０ｍｍ。
　　４　竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。
　　４．２．９　利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面１／３的，应当重新绘制竣工图。
　　４．２．１０　不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（ＧＢ／１０６０９．３－８９）统一折叠成Ａ４幅面（２９７ｍｍ×２１０ｍｍ），图标栏露在外面。
　　　　５　工程文件的立卷
　　５．１　立卷的原则和方法
　　５．１．１　立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。
　　５．１．２　一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。
　　５．１．３　立卷可采用如下方法：
　　１　工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件５部分；
　　２　工程准备阶段文件可按建设程序、专业、形成单位等组卷；
　　３　监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；
　　４　施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；
　　５　竣工图可按单位工程、专业等组卷。
　　６　竣工验收文件按单位工程、专业等组卷。
　　５．１．４　立卷过程中宜遵循下列要求：
　　１　案卷不宜过厚，一般不超过４０ｍｍ。
　　２　案卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷。
　　５．２　卷内文件的排列
　　５．２．１　文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。
　　５．２．２　图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。
　　５．２．３　既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。
　　５．３　案卷的编目
　　５．３．１　编制卷内文件页号应符合下列规定：
　　１　卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“１”开始。
　　２　页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。
　　３　成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页码。
　　４　案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。
　　５．３．２　卷内目录的编制应符合下列规定：
　　１　卷内目录式样宜符合本规范附录Ｂ的要求。
　　２　序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从１依次标注。
　　３　责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。
　　４　文件编号：填写工程文件原有的文号或图号。
　　５　文件题名：填写文件标题的全称。
　　６　日期：填写文件形成的日期。
　　７　页次：填写文件在卷内所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号。
　　８　卷内目录排列在卷内文件首页之前。
　　５．３．３　卷内备考表的编制应符合下列规定：
　　１　卷内备考表的式样宜符合本规范附录Ｃ的要求。
　　２　卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数），以及立卷单位对案卷情况的说明。
　　３　卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。
　　５．３．４　案卷封面的编制应符合下列规定：
　　１　案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。案卷封面的式样宜符合附录Ｄ的要求。
　　２　案卷封面的内容应包括：档号、档案馆代号、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷。
　　３　档号应由分类号、项目号和案卷号组成。档号由档案保管单位填写。
　　４　档案馆代号应填写国家给定的本档案馆的编号。档案馆代号由档案馆填写。
　　５　案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容。案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。
　　６　编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者。
　　７　起止日期应填写案卷内全部文件形成的起止日期。
　　８　保管期限分为永久、长期、短期三种期限。各类文件的保管期限详见附录Ａ。
　　永久是指工程档案需永久保存。
　　长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。
　　短期是指工程档案保存２０年以下。
　　同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。
　　９　密级分为绝密、机密、秘密三种。同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。
　　５．３．５　卷内目录、卷内备考表、案卷内封面应采用７０ｇ以上白色书写纸制作，幅面统一采用Ａ４幅面。
　　５．４　案卷装订
　　５．４．１　案卷可采用装订与不装订两种形式。文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。
　　５．４．２　装订时必须剔除金属物。
　　５．５　卷盒、卷夹、案卷脊背
　　５．５．１　案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式。
　　１　卷盒的外表尺寸为３１０ｍｍ×２２０ｍｍ，厚度分别为２０、３０、４０、５０ｍｍ。
　　２　卷夹的外表尺寸为３１０ｍｍ×２２０ｍｍ，厚度一般为２０～３０ｍｍ。
　　３　卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。
　　５．５．２　案卷脊背
　　案卷脊背的内容包括档号、案卷题名。式样宜符合附录Ｅ。
　　　　６　工程文件的归档
　　６．０．１　归档应符合下列规定：
　　１　归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设活动的全过程。文件材料归档范围详见附表Ａ。文件材料的质量符合４．２的要求。
　　２　归档的文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。
　　６．０．２　归档时间应符合下列规定：
　　１　根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行。
　　２　勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。
　　６．０．３　勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。
　　６．０．４　工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交当地城建档案馆（室）。
　　６．０．５　勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。
　　６．０．６　凡设计、施工及监理单位需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定和本规范附录Ａ的要求单独立卷归档。
　　　　７　工程档案的验收与移交
　　７．０．１　列入城建档案馆（室）档案接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理机构出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。
　　７．０．２　城建档案管理部门在进行工程档案预验收时，应重点验收以下内容：
　　１　工程档案齐全、系统、完整；
　　２　工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况；
　　３　工程档案已整理立卷，立卷符合本规范的规定；
　　４　竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；
　　５　文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；
　　６　文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求。
　　７．０．３　列入城建档案馆（室）接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后３个月内，必须向城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。
　　７．０．４　停建、缓建建设工程的档案，暂由建设单位保管。
　　７．０．５　对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案。对改变的部位，应当重新编制工程档案，并在工程竣工验收后３个月内向城建档案馆（室）移交。
　　７．０．６　建设单位向城建档案馆（室）移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。
　　 

附录Ａ：建设工程文件归档范围和保管期限表

	序号


	归　　档　　文　　件
	保存单位和保管期限

	
	
	建设
单位
	施工
单位
	设计
单位
	监理
单位
	城建
档案馆

	工　程　准　备　阶　段　文　件

	一
	立项文件
	
	
	
	
	

	1
	项目建议书
	永久
	
	
	
	√

	2
	项目建议书审批意见及前期工作通知书
	永久
	
	
	
	√

	3
	可行性研究报告及附件
	永久
	
	
	
	√

	4
	可行性研究报告审批意见
	永久
	
	
	
	√

	5
	关于立项有关的会议纪要、领导讲话
	永久
	
	
	
	√

	6
	专家建议文件
	永久
	
	
	
	√

	7
	调查资料及项目评估研究材料
	长期
	
	
	
	√

	二
	建设用地、征地、拆迁文件
	
	
	
	
	

	1
	选址申请及选址规划意见通知书
	永久
	
	
	
	√

	2
	用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书
	永久
	
	
	
	√

	3
	拆迁安置意见、协议、方案等
	长期
	
	
	
	√

	4
	建设用地规划许可证及其附件
	永久
	
	
	
	√

	5
	划拨建设用地文件
	永久
	
	
	
	√

	6
	国有土地使用证
	永久
	
	
	
	√

	三
	勘察、测绘、设计文件
	
	
	
	
	

	1
	工程地质勘察报告
	永久
	
	永久
	
	√

	2
	水文地质勘察报告、自然条件、地震调查
	永久
	
	永久
	
	√

	3
	建设用地钉桩通知单（书）
	永久
	
	
	
	√

	4
	地形测量和拨地测量成果报告
	永久
	
	永久
	
	√

	5
	申报的规划设计条件和规划设计条件通知书
	永久
	长期
	
	√
	

	6
	初步设计图纸和说明
	长期
	
	长期
	
	

	7
	技术设计图纸和说明
	长期
	
	长期
	
	

	8
	审定设计方案通知书及审查意见
	长期
	
	长期
	
	√

	9
	有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议
	永久
	
	
	
	√

	10
	施工图及其说明
	长期
	
	长期
	
	

	11
	设计计算书
	长期
	
	长期
	
	

	12
	政府有关部门对施工图设计文件的审批意见
	永久
	
	长期
	
	√

	四
	招投标文件
	
	
	
	
	

	1
	勘察设计招投标文件
	长期
	
	长期
	
	

	2
	勘察设计承包合同
	长期
	
	
	
	√

	3
	施工招投标文件
	长期
	
	
	
	

	4
	施工承包合同
	长期
	长期
	
	√
	

	5
	工程监理招投标文件
	长期
	
	
	
	

	6
	监理委托合同
	长期
	
	长期
	√
	

	五
	开工审批文件
	永久
	
	
	
	

	1
	建设项目列入年度计划的申报文件
	永久
	
	
	
	√

	2
	建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表
	永久
	
	
	
	√

	3
	规划审批申报表及报送的文件和图纸
	永久
	
	
	
	

	4
	建设工程规划许可证及其附件
	永久
	
	
	
	√

	5
	建设工程开工审查表
	永久
	
	
	
	√

	6
	建设工程施工许可证
	永久
	
	
	
	√

	7
	投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明
	长期
	
	
	
	√

	8
	工程质量监督手续
	长期
	
	
	
	√

	六
	财务文件
	
	
	
	
	

	1
	工程投资估算材料
	短期
	
	
	
	

	2
	工程设计概算材料
	短期
	
	
	
	

	3
	施工图预算材料
	短期
	
	
	
	

	4
	施工预算
	短期
	
	
	
	

	七
	建设、施工、监理机构及负责人
	
	
	
	
	

	1
	工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单
	长期
	
	
	
	√

	2
	工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单
	长期
	
	
	长期
	√

	3
	工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单
	长期
	长期
	
	
	√

	监　　理　　文　　件

	１
	监理规划
	
	
	
	
	

	①
	监理规划
	长期
	
	
	短期
	√

	②
	监理实施细则
	长期
	
	
	短期
	√

	③
	监理部总控制计划等
	长期
	
	
	短期
	

	２
	监理月报中的有关质量问题
	长期
	
	长期
	
	

	３
	监理会议纪要中的有关质量问题
	长期
	
	长期
	
	

	４
	进度控制
	
	
	
	
	

	①
	工程开工／复工审批表
	长期
	
	
	长期
	√

	②
	工程开工／复工暂停令
	长期
	
	
	长期
	√

	５
	质量控制
	
	
	
	
	

	①
	不合格项目通知
	长期
	
	
	长期
	√

	②
	质量事故报告及处理意见
	长期
	
	
	长期
	√

	６
	造价控制
	
	
	
	
	

	①
	预付款报审与支付
	短期
	
	
	
	

	②
	月付款报审与支付
	短期
	
	
	
	

	③
	设计变更、洽商费用报审与签认
	长期
	
	
	
	

	④
	工程竣工决算审核意见书
	长期
	
	
	
	√

	７
	分包资质
	
	
	
	
	

	①
	分包单位资质材料
	长期
	
	
	
	

	②
	供货单位资质材料
	长期
	
	
	
	

	③
	试验等单位资质材料
	长期
	
	
	
	

	８
	监理通知
	
	
	
	
	

	①
	有关进度控制的监理通知
	长期
	
	
	长期
	

	②
	有关质量控制的监理通知
	长期
	
	
	长期
	

	③
	有关造价控制的监理通知
	长期
	
	
	长期
	

	９
	合同与其他事项管理
	
	
	
	
	

	①
	工程延期报告及审批
	永久
	
	
	长期
	√

	②
	费用索赔报告及审批
	长期
	
	
	长期
	√

	③
	合同争议、违约报告及处理意见
	永久
	
	
	长期
	√

	④
	合同变更材料
	长期
	
	
	长期
	√

	１０
	监理工作总结
	
	
	
	
	

	①
	专题总结
	长期
	
	
	短期
	

	②
	月报总结
	长期
	
	
	短期
	

	③
	工程竣工总结
	长期
	
	
	短期
	√

	④
	质量评价意见报告
	长期
	
	
	长期
	√

	施　　　　工　　　　文　　　　件

	一
	建筑安装工程
	
	
	
	
	

	（一）
	土建（建筑与结构）工程
	
	
	
	
	

	１
	施工技术准备文件
	
	
	
	
	

	①
	施工组织设计
	长期
	
	
	
	

	②
	技术交底
	长期
	长期
	
	
	

	③
	图纸会审记录
	长期
	长期
	长期
	
	√

	④
	施工预算的编制和审查
	短期
	短期
	
	
	

	⑤
	施工日志
	短期
	短期
	
	
	

	２
	施工现场准备
	
	
	
	
	

	①
	控制网设置资料
	长期
	长期
	
	
	√

	②
	工程定位测量资料
	长期
	长期
	
	
	√

	③
	基槽开挖线测量资料
	长期
	长期
	
	
	√

	④
	施工安全措施
	短期
	短期
	
	
	

	⑤
	施工环保措施
	短期
	短期
	
	
	

	３
	地基处理记录
	
	
	
	
	

	①
	地基钎探记录和钎探平面布点图
	永久
	长期
	
	
	√

	②
	验槽记录和地基处理记录
	永久
	长期
	
	
	√

	③
	桩基施工记录
	永久
	长期
	
	
	√

	④
	试桩记录
	长期
	长期
	
	
	√

	４
	工程图纸变更记录
	
	
	
	
	

	①
	设计会议会审记录
	永久
	长期
	长期
	
	√

	②
	设计变更记录
	永久
	长期
	长期
	
	√

	③
	工程洽商记录
	永久
	长期
	长期
	
	√

	５
	施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告
	
	
	
	
	

	①
	砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表
	长期
	
	
	
	√

	②
	砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件
	长期
	
	
	
	√

	③
	砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告
	长期
	
	
	
	√

	④
	预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录
	长期
	
	
	
	√

	⑤
	工程物质选样送审表
	短期
	
	
	
	

	⑥
	进场物质批次汇总表
	短期
	
	
	
	

	⑦
	工程物质进场报验表
	短期
	
	
	
	

	６
	施工试验记录
	
	
	
	
	

	(1)
	土壤（素土、灰土）干密度试验报告
	长期
	
	
	
	√

	(2)
	土壤（素土、灰土）击实试验报告
	长期
	
	
	
	√

	(3)
	砂浆配合比通知单
	长期
	
	
	
	

	(4)
	砂浆（试块）抗压强度试验报告
	长期
	
	
	
	√

	(5)
	混凝土配合比通知单
	长期
	
	
	
	

	(6)
	混凝土（试块）抗压强度试验报告
	长期
	
	
	
	√

	(7)
	混凝土抗渗试验报告
	长期
	
	
	
	√

	(8)
	商品混凝土出厂合格证、复试报告
	长期
	
	
	
	√

	(9)
	钢筋接头（焊接）试验报告
	长期
	
	
	
	√

	(10)
	防水工程试水检查记录
	长期
	
	
	
	

	(11)
	楼地面、屋面坡度检查记录
	长期
	
	
	
	

	(12)
	土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表
	长期
	
	
	
	√

	７
	隐蔽工程检查记录
	
	
	
	
	

	①
	基础和主体结构钢筋工程
	长期
	长期
	
	
	√

	②
	钢结构工程
	长期
	长期
	
	
	√

	③
	防水工程
	长期
	长期
	
	
	√

	④
	高程控制
	长期
	长期
	
	
	√

	８
	施工记录
	
	
	
	
	

	(1)
	工程定位测量检查记录
	永久
	长期
	
	
	√

	(2)
	预检工程检查记录
	短期
	
	
	
	

	(3)
	冬施混凝土搅拌测温记录
	短期
	
	
	
	

	(4)
	冬施混凝土养护测温记录
	短期
	
	
	
	

	(5)
	烟道、垃圾道检查记录
	短期
	
	
	
	

	(6)
	沉降观测记录
	长期
	
	
	
	√

	(7)
	结构吊装记录
	长期
	
	
	
	

	(8)
	现场施工预应力记录
	长期
	
	
	
	√

	(9)
	工程竣工测量
	长期
	长期
	
	
	√

	(10)
	新型建筑材料
	长期
	长期
	
	
	√

	(11)
	施工新技术
	长期
	长期
	
	
	√

	９
	工程质量事故处理记录
	永久
	
	
	
	√

	１０
	工程质量检验记录
	
	
	
	
	

	①
	检验批质量验收记录
	长期
	长期
	
	长期
	

	②
	分项工程质量验收记录
	长期
	长期
	
	长期
	

	③
	基础、主体工程验收记录
	永久
	长期
	
	长期
	√

	④
	幕墙工程验收记录
	永久
	长期
	
	长期
	√

	⑤
	分部（子分部）工程质量验收记录
	永久
	长期
	
	长期
	√

	（二）
	电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程
	
	
	
	
	

	１
	一般施工记录
	
	
	
	
	

	①
	施工组织设计
	长期
	长期
	
	
	

	②
	技术交底
	短期
	
	
	
	

	③
	施工日志
	短期
	
	
	
	

	２
	图纸变更记录
	
	
	
	
	

	①
	图纸会审
	永久
	长期
	
	
	√

	②
	设计变更
	永久
	长期
	
	
	√

	③
	工程洽商
	永久
	长期
	
	
	√

	３
	设备、产品质量检查、安装记录
	
	
	
	
	

	①
	设备、产品质量合格证、质量保证书
	长期
	
	
	
	√

	②
	设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告
	长期
	
	
	
	

	③
	设备安装记录
	长期
	长期
	
	
	√

	④
	设备试运行记录
	长期
	
	
	
	√

	⑤
	设备明细表
	长期
	
	
	
	√

	4
	预检记录
	短期
	
	
	
	

	5
	隐蔽工程检查记录
	长期
	长期
	
	
	√

	6
	施工试验记录
	
	
	
	
	

	①
	电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录
	长期
	
	
	
	√

	②
	楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录
	长期
	
	
	
	√

	③
	变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录
	长期
	
	
	
	√

	④
	给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录
	长期
	
	
	
	√

	⑤
	电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录
	长期
	
	
	
	√

	⑥
	电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告
	长期
	
	
	
	√

	7
	质量事故处理记录
	永久
	长期
	
	
	√

	8
	工程质量检验记录
	
	
	
	
	

	①
	检验批质量验收记录
	长期
	长期
	
	长期
	

	②
	分项工程质量验收记录
	长期
	长期
	
	长期
	

	③
	分部（子分部）工程质量验收记录
	永久
	长期
	
	长期
	√

	（三）
	室外工程
	
	
	
	
	

	1
	室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件
	长期
	
	
	
	√

	2
	室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件
	长期
	
	
	
	√

	二
	市政基础设施工程
	
	
	
	
	

	（一）
	施工技术准备
	
	
	
	
	

	1
	施工组织设计
	短期
	短期
	
	
	

	2
	技术交底
	长期
	长期
	
	
	

	3
	图纸会审记录
	长期
	长期
	
	
	√

	4
	施工预算的编制和审查
	短期
	短期
	
	
	

	（二）
	施工现场准备
	
	
	
	
	

	1
	工程定位测量资料
	长期
	长期
	
	
	√

	2
	工程定位测量复核记录
	长期
	长期
	
	
	√

	3
	导线点、水准点测量复核记录
	长期
	长期
	
	
	√

	4
	工程轴线、定位桩、高程测量复核记录
	长期
	长期
	
	
	√

	5
	施工安全措施
	短期
	短期
	
	
	

	6
	施工环保措施
	短期
	短期
	
	
	

	（三）
	设计变更、洽商记录
	
	
	
	
	

	1
	设计变更通知单
	长期
	长期
	
	
	√

	2
	洽商记录
	长期
	长期
	
	
	√

	（四）
	原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告
	
	
	
	
	

	1
	砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表
	长期
	
	
	
	√

	2
	砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告
	长期
	
	
	
	√

	3
	水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表
	长期
	
	
	
	√

	4
	水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告
	长期
	
	
	
	√

	5
	混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表
	长期
	
	
	
	√

	6
	混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料
	长期
	
	
	
	√

	7
	厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表
	长期
	
	
	
	√

	8
	厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设备、产品等出厂合格证书及安装使用说明
	长期
	
	
	
	√

	9
	设备开箱报告
	短期
	
	
	
	

	（五）
	施工试验记录
	
	
	
	
	

	1
	砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表
	长期
	
	
	
	√

	2
	道路压实度、强度试验记录
	
	
	
	
	

	①
	回填土、路床压实度试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告
	长期
	
	
	
	√

	②
	石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告
	长期
	
	
	
	√

	③
	道路基层混合料强度试验记录
	长期
	
	
	
	√

	④
	道路面层压实度试验记录
	长期
	
	
	
	√

	3
	混凝土试块强度试验记录
	
	
	
	
	

	①
	混凝土配合比通知单
	短期
	
	
	
	

	②
	混凝土试块强度试验报告
	长期
	
	
	
	√

	③
	混凝土试块抗渗、抗冻试验报告
	长期
	
	
	
	√

	④
	混凝土试块强度统计、评定记录
	长期
	
	
	
	√

	4
	砂浆试块强度试验记录
	
	
	
	
	

	①
	砂浆配合比通知单
	短期
	
	
	
	

	②
	砂浆试块强度试验报告
	长期
	
	
	
	√

	③
	砂浆试块强度统计评定记录
	长期
	
	
	
	√

	5
	钢筋（材）焊、连接试验报告
	长期
	
	
	
	√

	6
	钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录
	长期
	
	
	
	

	7
	桩基础试（检）验报告
	长期
	
	
	
	√

	8
	工程物质选样送审记录
	短期
	
	
	
	

	9
	进场物质批次汇总记录
	短期
	
	
	
	

	10
	工程物质进场报验记录
	短期
	
	
	
	

	（六）
	施工记录
	
	
	
	
	

	1
	地基与基槽验收记录
	
	
	
	
	

	①
	地基钎探记录及钎探位置图
	长期
	长期
	
	
	√

	②
	地基与基槽验收记录
	长期
	长期
	
	
	√

	③
	地基处理记录及示意图
	长期
	长期
	
	
	√

	2
	桩基施工记录
	
	
	
	
	

	①
	桩基位置平面示意图
	长期
	长期
	
	
	√

	②
	打桩记录
	长期
	长期
	
	
	√

	③
	钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录
	长期
	长期
	
	
	√

	④
	钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录
	长期
	长期
	
	
	√

	3
	构件设备安装和调试记录
	
	
	
	
	

	①
	钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录
	长期
	长期
	
	
	

	②
	厂（场）、站工程大型设备安装调试记录
	长期
	长期
	
	
	√

	4
	预应力张拉记录
	
	
	
	
	

	①
	预应力张拉记录表
	长期
	
	
	
	√

	②
	预应力张拉孔道压浆记录
	长期
	
	
	
	√

	③
	孔位示意图
	长期
	
	
	
	√

	5
	沉井工程下沉观测记录
	长期
	
	
	
	√

	6
	混凝土浇灌记录
	长期
	
	
	
	

	7
	管道、箱涵等工程项目推进记录
	长期
	
	
	
	√

	8
	构筑物沉降观测记录
	长期
	
	
	
	√

	9
	施工测温记录
	长期
	
	
	
	

	10
	预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录
	长期
	
	
	
	√

	（七）
	预检记录
	
	
	
	
	

	1
	模板预检记录
	
	
	
	
	

	2
	大型构件和设备安装前预检记录
	短期
	
	
	
	

	3
	设备安装位置检查记录
	短期
	
	
	
	

	4
	管道安装检查记录
	短期
	
	
	
	

	5
	补偿器冷拉及安装情况记录
	短期
	
	
	
	

	6
	支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录
	短期
	
	
	
	

	7
	供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录
	短期
	
	
	
	

	8
	保温、防腐、油漆等施工检查记录
	短期
	
	
	
	

	（八）
	隐蔽工程检查（验收）记录
	长期
	长期
	
	
	√

	（九）
	工程质量检查评定记录
	
	
	
	
	

	1
	工序工程质量评定记录
	长期
	长期
	
	
	

	2
	部位工程质量评定记录
	长期
	长期
	
	
	

	3
	分部工程质量评定记录
	长期
	长期
	
	
	√

	（十）
	功能性试验记录
	
	
	
	
	

	1
	道路工程的弯沉试验记录
	长期
	
	
	
	√

	2
	桥梁工程的动、静载试验记录
	长期
	
	
	
	√

	3
	无压力管道的严密性试验记录
	长期
	
	
	
	√

	4
	压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录
	长期
	
	
	
	√

	5
	水池满水试验
	长期
	
	
	
	√

	6
	消化池气密性试验
	长期
	
	
	
	√

	7
	电气绝缘电阻、接地电阻测试记录
	长期
	
	
	
	√

	8
	电气照明、动力试运行记录
	长期
	
	
	
	√

	9
	供热管网、燃气管网等管网试运行记录
	长期
	
	
	
	√

	10
	燃气储罐总体试验记录
	长期
	
	
	
	√

	11
	电讯、宽带网等试运行记录
	长期
	
	
	
	√

	（十一）
	质量事故及处理记录
	
	
	
	
	

	1
	工程质量事故报告
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	工程质量事故处理记录
	永久
	长期
	
	
	√

	（十二）
	竣工测量资料
	
	
	
	
	

	1
	建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	地下管线工程竣工测量记录
	永久
	长期
	
	
	√

	竣  工  图

	一
	建筑安装工程竣工图
	
	
	
	
	

	（一）
	综合竣工图
	
	
	
	
	

	1
	综合图
	
	
	
	
	√

	①
	总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）
	永久
	长期
	
	
	√

	②
	竖向布置图
	永久
	长期
	
	
	√

	③
	室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图
	永久
	长期
	
	
	√

	④
	电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图
	永久
	长期
	
	
	√

	⑤
	设计总说明书
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	室外专业图
	
	
	
	
	

	(1)
	室外给水
	永久
	长期
	
	
	√

	(2)
	室外雨水
	永久
	长期
	
	
	√

	(3)
	室外污水
	永久
	长期
	
	
	√

	(4)
	室外热力
	永久
	长期
	
	
	√

	(5)
	室外燃气
	永久
	长期
	
	
	√

	(6)
	室外电讯
	永久
	长期
	
	
	√

	(7)
	室外电力
	永久
	长期
	
	
	√

	(8)
	室外电视
	永久
	长期
	
	
	√

	(9)
	室外建筑小品
	永久
	长期
	
	
	√

	(10)
	室外消防
	永久
	长期
	
	
	√

	(11)
	室外照明
	永久
	长期
	
	
	√

	(12)
	室外水景
	永久
	长期
	
	
	√

	(13)
	室外道路
	永久
	长期
	
	
	√

	(14)
	室外绿化
	永久
	长期
	
	
	√

	（二）
	专业竣工图
	
	
	
	
	

	1
	建筑竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	结构竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	3
	装修（装饰）工程竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	4
	电气工程（智能化工程）竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	5
	给排水工程（消防工程）竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	6
	采暖通风空调工程竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	7
	燃气工程竣工图
	永久
	长期
	
	
	√

	二
	市政基础设施工程竣工图
	
	
	
	
	

	1
	道路工程
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	桥梁工程
	永久
	长期
	
	
	√

	3
	广场工程
	永久
	长期
	
	
	√

	4
	隧道工程
	永久
	长期
	
	
	√

	5
	铁路、公路、航空、水运等交通工程
	永久
	长期
	
	
	√

	6
	地下铁道等轨道交通工程
	永久
	长期
	
	
	√

	7
	地下人防工程
	永久
	长期
	
	
	√

	8
	水利防灾工程
	永久
	长期
	
	
	√

	9
	排水工程
	永久
	长期
	
	
	√

	10
	供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程
	永久
	长期
	
	
	√

	11
	高压架空输电线工程
	永久
	长期
	
	
	√

	12
	污水处理、垃圾处理处置工程
	永久
	长期
	
	
	√

	13
	场、厂、站工程
	永久
	长期
	
	
	√

	一
	工程竣工总结
	
	
	
	
	

	1
	工程概况表
	永久
	
	
	
	√

	2
	工程竣工总结
	永久
	
	
	
	√

	二
	竣工验收记录
	
	
	
	
	

	（一）
	建筑安装工程
	
	
	
	
	

	1
	单位（子单位）工程质量验工验收记录
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	竣工验收证明书
	永久
	长期
	
	
	√

	3
	竣工验收报告
	永久
	长期
	
	
	√

	4
	竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）
	永久
	
	
	
	√

	5
	工程质量保修书
	永久
	长期
	
	
	√

	（二）
	市政基础设施工程
	
	
	
	
	

	1
	单位工程质量评定表及报验单
	永久
	长期
	
	
	√

	2
	竣工验收证明书
	永久
	长期
	
	
	√

	3
	竣工验收报告
	永久
	长期
	
	
	√

	4
	竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）
	永久
	长期
	
	
	√

	5
	工程质量保修书
	永久
	长期
	
	
	√

	三
	财务文件
	
	
	
	
	

	1
	决算文件
	永久
	
	
	
	√

	2
	交付使用财产总表和财产明细表
	永久
	长期
	
	
	√

	四
	声像、缩微、电子档案
	
	
	
	
	

	1
	声像档案
	
	
	
	
	

	①
	工程照片
	永久
	
	
	
	√

	②
	录音、录像材料
	永久
	
	
	
	√

	2
	缩微品
	永久
	
	
	
	√

	3
	电子档案
	
	
	
	
	

	①
	光盘
	永久
	
	
	
	√

	②
	磁盘
	永久
	
	
	
	√


　　注：“√”表示应向城建档案馆移交

　　附录Ｂ　卷内目录式样（略）　　　　　　附录Ｄ　案卷封面式样（略）

　　附录Ｃ　卷内备考表式样（略）　　　　　附录Ｅ　案卷脊背式样（略）

　　本规范用词说明

　　１．为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

　　（１）表示很严格，非这样做不可的用词：

　　正面词采用“必须”；

　　反面词采用“严禁”。

　　（２）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

　　正面词采用“应”；

　　反面词采用“不应”或“不得”。

　　（３）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：

　　正面词采用“宜”；

　　反面词采用“不宜”；

　　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

　　２．条文中指定按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

� 没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。


� 渔港等项目包括水工。以下同。


� 工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。


� 指设计、施工、监理等类型的合同。


� 主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。


� 资金单位均为万元。


� 仅指社会中介审计


� 建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。





PAGE  
43

